## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期政治中心服务保障专项规划（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 陈晶 | 项目实施责任人联系电话 | 55594285
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 75
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 75
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年） 制定形成《北京市“十四五”时期政治中心服务保障专项规划》报告，为强化政治中心建设，中央政务功能优化布局，提供优良政务环境提供重要支撑。 项目期预算资金总额为150万元，其中2020年预算资金为75万元，2021年预算资金为75万元。 年度目标： 2020年：梳理政治中心服务保障工作的基本情况、现状问题，制定“十四五”时期政治中心服务保障专项规划思路与目标。 2021年：明确“十四五”时期政治中心服务保障专项规划主要任务，制定实施保障措施，形成《北京市“十四五”时期政治中心服务保障专项规划》报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 成果报告电子版1份，纸质版6份；空间引导分布图≥1张；重点项目库≥1份；专家评审会1次，不少于3人。
|  | 质量指标 | 成果报告质量符合评审合格，评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 2021年1月-3月，形成政治中心服务保障专项规划框架。 2021年4月-6月，和相关部门进行座谈，形成政治中心服务保障主要任务。 2021年7月-9月，提出政治中心服务保障规划保障措施，形成规划初稿。 2021年10月-11月,修改完善成果，召开专家评审会。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数75万元。
|  | 效益指标 | 强化政治中心建设，为中央党政机关提供优良政务环境提供重要支撑，达到预期目标。项目成果报告为政治中心服务保障工作支撑实现90%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。