## 机构运行保障类 (3)
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心站综合交通枢纽工程初步设计评审 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人： |  |  | 王婧 |  | 项目实施责任人联系电话： | 55594308
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 128.32
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 128.32
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市委、市政府统一部署和要求，需要按照相关程序加快推进规划审批工作。根据年度建设计划，2020年完成初步设计评审工作，作为施工图设计的依据，为枢纽建设提供技术基础和保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 完成《北京城市副中心站综合交通枢纽工程初步设计咨询报告》1份，报告包含咨询工作概况、项目工程概况、总体评审意见、各专业评审意见、评审综合意见及建议，专家评审意见、各委办局意见、前期相关批复等附件；工作人员数量10人。
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家验收，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1.工作进度：2020年8月-9月，成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工。跟踪项目进度、初步设计文件完善程度，落实初步设计评审前期相关支撑性条件。2020年10月-11月，跟踪项目深化进度，条件具备后开展初步设计评审；2020年11月-12月，设计单位完善设计，形成初步设计咨询报告，提交成果。 2.经费支出进度：2020年11月份前支付50%以上，2020年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数128.32万元，全部为委托业务费。
|  | 效益指标 | （1）推进重点工程—北京城市副中心站综合交通枢纽工程的建设进度，为工程进展提供保障。（2）审定土建工程、设备系统方案，论证技术适用性、可靠性、可操作性和经济合理性，为枢纽建设提供技术基础和保障。项目成果利用率100%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。