## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地质灾害风险普查（市级） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 关爱军 | 项目实施责任人联系电话 | 55594537
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 96.1338
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 96.1338
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为区级地质灾害风险普查建立统一数据库平台，汇总全市地质灾害风险普查成果，编制市级地质灾害风险评估成果，为北京市地质灾害风险防控提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市地质灾害风险普查数据库平台1套，北京市地质灾害风险评估总报告1份，北京市地质灾害风险评估成果图件20幅。
|  | 质量指标 | 数据库平台验收合格，总成果报告良好及以上。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年7月30日前完成数据库平台建设，10月30日前完成总图编制，11月15日前完成项目总报告编制，项目验收时间2021年11月30日前； 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数96.13375万元，其中包含：数据库平台建设费用、总报告编写费用、总图编制费用、报告急图件印刷费用、专家评审费用。
|  | 效益指标 | 本项目具备一定的间接经济效益：通过开展本项目可以为北京市城市发展规划、地质灾害防控和山区规划实施、城市生态屏障的保护、减灾防灾提供科学依据，促进地区经济科学合理发展。为北京市政府提供地质灾害风险普查与评价成果，为后续开展地质灾害隐患风险防控提供依据。为生态环境质量安全提供基础数据和防控依据。该项目成果在提高北京市突发地质灾害防控方面具有持续影响，项目成果长期有效，期间需要根据规定和规范进行补充调整，成果利用率100%。
|  | 用户满意度 | 政府及相关委办局满意度满意度≥90%。