## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿产资源和矿山环境监督管理 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈晓然 | 项目实施责任人联系电话 | 55594526
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 261.7567
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 261.7567
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 子项目一：《2020年矿产资源年报及储量表编制》 我委有对北京市矿产资源管理、储量管理的职责，为强化政府职能，保护首都矿产资源，为使各级领导、有关部门及时了解我市矿山治理情况，如实编制矿产资源年报、储量表，为今后矿产资源管理提供参考。 子项目二：《北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）》 在以往工作基础上，通过遥感手段和现场验证，对北京市矿山环境现状、环境恢复治理等情况进行解译，及时掌握未治理和新增区域，并基于遥感解译内容更新北京市矿山环境现状数据库,为下一步矿山环境恢复治理工作提供依据。 子项目三：《北京市矿山生态修复“十四五”规划（2021年-2025年）》 分析北京市矿山生态环境的现状情况及主要问题，通过综合评价，明确“十四五”时期矿山环境恢复治理的重点区域，并在此基础上，结合新形势和新要求，明确“十四五”时期矿山环境恢复治理规划的指导思想、基本原则和目标指标，制定“十四五”时期矿山环境恢复治理的规划对策、重点任务和实施保障措施。 子项目四：《2021年度矿业权出让收益评估》 按照矿业权审批材料要求，对本年度拟申请矿业权的项目进行出让收益评估，完成矿业权审批。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、《2020年北京市矿产资源年报》1份，主要包括矿产资源概况、开发利用情况、地质环境及行政管理。 2、《2020年北京市矿产资源储量表》1份，主要包括编标说明、矿山储量变动（含开采量、损失量）、保有储量等。 3、完成北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）遥感解译及统计分析解译面积10000km2。 4、根据北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）遥感解译成果更新北京市矿山环境现状数据库1个，数据库内容包含废弃矿山未治理及年度治理信息、生产矿山未治理信息等内容。 5、编制北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）报告1份，报告包含矿山环境年度新增治理及未治理变化情况及分析等内容。 6、完成《北京市矿山生态修复治理规划（2021年-2025年）》报告1份，明确矿山生态修复治理分区、规划目标及策略、规划实施保障措施等。 7、完成本年度拟申请矿业权项目的出让收益评估15个。
|  | 质量指标 | 1、《2020年矿产资源年报及储量表编制》子项目：编制矿产资源年报、储量表，为今后矿产资源管理提供参考，并通过项目加强北京市矿产资源管理，使各级领导、有关部门及时了解我市矿产资源管理，成果获得决策部门认可。 2、《北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）》子项目：遥感解译精度满足1:5万比例尺遥感解译标准；解译成果中涉及《矿山环境现状数据库》的部分100%更新入库；成果涉及矿山环境现状部分更新入库率100%，成果报告100%通过专家评审。 3、《北京市矿山生态修复治理规划（2021年-2025年）》子项目：报告研究成果通过专家组评审，评审通过率100%。 4、《2021年度矿业权出让收益评估》子项目：矿业权出让收益评估结果要在官网和第三方交易平台完成公示。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：《2020年矿产资源年报及储量表编制》子项目： 第一阶段：2021年3月-4月，收集资料、综合分析； 第二阶段：2021年5-7月，资料整理，编制年报、储量表； 第三阶段：2021年8-9月，打印出版，提交最终成果。 《北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）》子项目： 第一阶段：2021年7月-8月上旬之前完成项目相关资料收集，确定工作方案； 第二阶段：2021年10月底之前完成遥感解译验证； 第三阶段：2021年11月底之前根据遥感解译成果完成数据库的更新； 第四阶段：2021年12月底前完成成果报告编制。 《北京市矿山生态修复“十四五”规划（2021年-2025年）》子项目： 第一阶段：2021.01-02，委托专题，签订合同，安排工作人员，建立工作组；梳理总结北京市矿山生态环境的现状情况及主要问题，确定工作方案、任务分工和进度要求； 第二阶段：2021.03-04，开展综合评估，并与生态保护红线、耕地保护空间及土地利用现状等充分衔接，明确矿山环境恢复治理的重点区域； 第三阶段：2021.05-06，明确北京市矿山环境恢复治理的规划目标和指标，制定具有针对性的规划策略和政策建议； 第四阶段：2021.07-12，综合汇总并提出主要结论，完成规划文本并上报。 《2021年度矿业权出让收益评估》子项目：按照申请项目的个数按规定时间完成。 资金支出进度：《2020年矿产资源年报及储量表编制》子项目：项目资金在签订合同后按合同约定支付，计划2021年9月底前100%支付。 《北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）》子项目：项目资金在签订合同后按合同约定支付，计划2021年7月之前完成资金支出60%，2021年12月底之前完成资金支出40%。 《北京市矿山生态修复“十四五”规划（2021年-2025年）》子项目：项目资金在签订合同后按合同约定支付，计划2021年7月之前完成资金支出60%，2021年12月底之前完成资金支出40%。 《2021年度矿业权出让收益评估》子项目：按照申请项目的个数按规定时间完成。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在261.7567万元
|  | 效益指标 | 1、《2020年矿产资源年报及储量表编制》子项目：通过矿产资源年报、储量表的编制，有助于我市矿产资源管理及储量管理，并有效促进矿产资源管理，提高矿产资源储量管理水平。 2、《北京市矿山环境现状年度核查（2021年度）》子项目：通过遥感手段获取北京市矿山环境及恢复治理现状，更新数据库。项目成果能够为北京市矿山环境恢复治理规划和治理项目提供基础数据；国家政策支持该项目的长期开展。国土资发[2016]63号文和《北京市矿产资源总体规划（2016-2020年》中均要求开展矿山地质环境调查工作，并监控矿山地质环境动态变化情况。 3、《北京市矿山生态修复“十四五”规划（2021年-2025年）》子项目：研究成果将提出北京市“十四五”时期矿山环境恢复治理的目标指标、规划对策和实施保障建议，对于统筹全市矿山环境恢复治理工作有着重要的指导作用，为北京市国土空间生态修复规划中矿山生态修复规划目标和对策的制定提供支撑；研究成果对于促进全市矿山转型发展，推进生态涵养区生态保护和绿色发展具有重要社会意义；通过恢复受损矿山地质环境，消除安全隐患、提升生态功能、大幅提升人居环境品、带动产业发展，将带来很好的经济效益。 4、《2021年度矿业权出让收益评估》子项目：为矿业权审批提供许可材料。
|  | 用户满意度 | 研究成果获得使用、决策部门的认可≥95%。