## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 建筑师负责制项目实施与推广 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李慧 | 项目实施责任人联系电话 | 55595401
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 突出北京市推行建筑师负责制的制度设计，梳理政策上“阻碍”落实建筑师负责制的条款，理顺政策环境；建筑师负责制“权”、“利”、“责”的同步落实，探索三者互相激励和制约机制，以“赋权”作为前提，以“合理化取费”作为保障，以“信用监督”落实责任；北京市落实建筑师负责制的整体构建，包括分步实施方案、项目类型规模选择、如何提供绿色通道、怎样实现事后评估考核等。研究成果先期用于指导试点项目实施，后期总结试点经验，完善制度设计，在北京市民用和简易低风险工业建筑项目中逐步推行建筑师负责制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《建筑师负责制项目实施与推广》报告1份，包含实施方案、合同范本、试点项目运行情况等相关附件。
|  | 质量指标 | 北京市建筑师负责制试点项目及所需的实施方案、合同范本等相关附件100%通过专家评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021.02--2021.08对试点项目进行跟踪服务和专项调研 ，汇总提交成果初稿。2021.08-2021.10北京市规自委组织征求意见。2021.10-2021.11听取专家意见，完善报告，提交报告终稿。组织进行项目总结和评估等。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出80%。2021年12月底前完成资金支出20%。
|  | 成本指标 | 总成本控制49万元。
|  | 效益指标 | 通过试点提炼建筑师负责制的服务内容和工作模式，为建筑师负责制的推行提供必要的工作指南，通过试点项目的实施将政策措施进行80%以上的转化，降低试点风险和推行难度，从而确保建筑设计品质，提高建筑完成度，提升北京的城市风貌，助力北京建筑业和勘察设计业的高质量发展。
|  | 用户满意度 | 建筑师负责制试点项目申报单位满意度达80%以上。