## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市丰台区废弃矿山生态修复治理项目（2019年）尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 王翊强 | 项目实施责任人联系电话 | 63895183
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 77.3205
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 77.3205
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年-2023年）：根据市规自委对废弃矿山生态环境修复治理工作统一部署，项目计划完成北京市废弃矿山生态环境修复治理项目（2019年度）丰台区王佐镇羊圈头西北沟石灰岩矿治理区17公顷、北京市废弃矿山生态环境修复治理项目（2019年度）丰台区王佐镇原浩丰石灰厂石灰岩矿裸岩治理区2.57公顷，共计19.57公顷的废弃矿山修复治理工作。项目批复总预算1255.077781万元，其中：2019年支出509.518094万元、2020年支出516.965977万元、2021年拟支出77.320524万元、2022年拟支出78.162984万元、2023年拟支出64.361591万元。2019年完成地形地貌整治、蓄水池工程、绿化等工程，工程竣工验收后进入绿化养护阶段，两项目养护期分别为2年和3年。通过项目的实施恢复治理区的生态环境，消除治理区泥石流、崩塌等地质灾害隐患，改善治理区生态环境，可以减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。项目列入北京市政府绩效考评任务。 年度目标：完成竣工后第一年的绿化养护工作，经各参建方验收确保第一年绿化养护工作合格后，两项目按合同约定分别支付施工合同款的10%、6%。并继续开展竣工后第二年的绿化养护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、羊圈头西北沟石灰岩矿治理区养护任务：面积17公顷，含乔木2366株，攀爬植物7283株，草17901平米。 2、原浩丰石灰厂石灰岩矿裸岩治理区养护任务：面积2.57公顷，含乔木110株，草21397.4平米。
|  | 质量指标 | 绿化验收植被成活率不低于85%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年6月前后，对两项目植被成活率是否达到约定标准，组织开展第一年绿化养护工作验收。之后进入第二年绿化养护阶段，第二年绿化养护阶段持续至2022年6月。 资金支出进度：绿化验收通过后2021年年底前支付相应合同款，达到本年度100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数77.320524万元，其中羊圈头西北沟石灰岩矿治理区30.392604万元、原浩丰石灰厂石灰岩矿裸岩治理区46.927920万元。
|  | 效益指标 | 通过矿山地质环境综合治理与绿化养护，使矿区地形地貌景观和生态环境得以改善，废弃矿山变成绿水青山，提升生态宜居程度。 减少非法开采矿产资源风险，减少矿山地质灾害风险。 促进发展区域生态观光、提升休闲体验，为当地居民增加旅游服务收入。
|  | 用户满意度 | 周边村民满意度≥85%。