## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年房屋维修维护及加固 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市测绘设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孔令彦 | 项目实施责任人联系电话 | 63981366
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 12609.7583
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 12609.7583
总 体 目 标 | 我院羊坊店路南院办公区、北院办公区和玉渊潭办公区建筑大多老旧程度严重，维修和物业服务压力大。我院一直以来致力于改善这种不良局面，计划在2021年申报“房屋维修维护及加固”项目，对3个办公区的老旧房屋进行维修加固，改善员工的工作环境，提高职工办公条件，从而提高职工的工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.对南院办公区制印楼、小白楼、资料信息楼等进行加固改造，面积预计7662.1平米。 2.对南院、北院和玉渊潭3个办公区老旧建筑进行维修维护。
|  | 质量指标 | 1.加固改造工程竣工验收合格。 2.维修项目竣工验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.2021年6月完成前期招标工作。 2.2021年12月前完成竣工结算审计工作，并通过验收。 3.明确资金支出进度：2021年6月份前支付50%，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 严格将成本控制在12609.7583万以内。
|  | 效益指标 | 项目实施后，能够改善员工的工作环境，环境改善程度50%,工作效率提高20%；保障测绘地理信息事业发展，影响持续在20年及以上。
|  | 用户满意度 | 办公人员满意度100%。