## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 建筑工程减隔震技术规程 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 48
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《北京市城市总体规划（2016—2035年）》、《北京中心城地震及应急避难场所(室外)规划纲要》等相关要求，编制完成《建筑工程减隔震技术规程》征求意见稿1份，达到提高工程质量方面、推动科技进步方面以及提高北京抗震防灾韧性的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《建筑工程减隔震技术规程》征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件,并通过北京市城乡规划标准化办公室验收，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月至3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会；2021年4月至6月，完成各章节的编写工作，形成标准初稿；2021年7月至2021年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会，根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 2、资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算48万元范围内，其中参与编制人员的人员成本45.84万元，3次意见会聘请专家费用2.16万。
|  | 效益指标 | 1.发布实施后2-3年内，可以有效规范和指导建筑工程减隔震设计工作，提升设计人员的标准化水平，保障好工程建设的质量安全和技术进步。 2.可避免因理解偏差造成不必要的浪费或降低结构的安全性。 3.标准统一细化质量控制目标，提高行业的产品质量。 4.完善减隔震设计全过程、全专业质量控制，更有利于减隔震设计的推广，大幅提高首都建筑结构的安全储备，从而进一步加快北京韧性城市建设的步伐。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。