## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度建设用地项目用地方开竣工实时申报数据迁移工作 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地利用事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐瑞霞 | 项目实施责任人联系电话 | 55595295
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 71.89
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 71.89
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 由专报关于整体和部分开工的45个项目及促投资项目引发各类型用地适应新时代下的全面监管思考，把企业申报的开、竣工信息进行数据整理，并迁移至我委内网审批数据中，实现土地动态监测，数据共享给各分局，达到高效办公的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 数据整理和迁移成果和分局填报成果1份，包含住房用地实施土地开发利用申报信息，项目基本信息、实际开竣工日期、开竣工许可文件、延期开竣工原因等；研究人员数量15人次。
|  | 质量指标 | 研究成果合格率100%，数据迁移率100%，数据共享率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目进度：2021年3月前完成前期数据结构整理，2021年5月-7月进行新数据结构设计，2021年8月前实施数据迁移测试，2021年10月前完成数据与申报对接工作，2021年11月前形成数据交互成果。 2.经费支出进度：2021年8月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数71.89万元，其中前期数据结构整理费用12.68万元，实时申报数据核查费用59.21万元。
|  | 效益指标 | 保障项目依规履约安全落地，促投资，保生产；数据迁移整合后，形成全市大数据监管，覆盖率达100%。减少政府机构和企业之间的数据碎片化现象，工作效率提升85%。用大数据俯瞰全市项目生命周期，作为宏观调控土地开发利用的科学支撑，成果利用率100%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。