## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 延庆开发区土地集约利用评价工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 赵艳丽 | 项目实施责任人联系电话 | 69148300
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 19.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 19.5
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 依据《北京市规划和自然资源委员会关于开展我市2020年度开发区土地集约利用评价工作的函》（京规自函【2020】1327号）文件精神，要求“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”，经与市规划自然资源委沟通，2021年将开展全面评价。为全面掌握开发区土地集约利用状况，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据。开发区土地集约利用调查工作,主要包括开发区基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、土地供应状况等进行情况的数据收集等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 调查延庆经济技术开发区303.53公顷，八达岭经济技术开发区480.79公顷及中关村产业园发展方向区40.90公顷，依据调查数据范围形成开发调查矢量数据，包括全区域调查情况，形成开发区集约调查相关表格5套。
|  | 质量指标 | 1、满足2021年度开发区集约利用更新成果要求，核查通过率100%。 2、调查范围覆盖开发区“实际管理范围”包括依法审批范围和开发区其他实际管理范围，具体符合拓扑要求的开发区更新调查矢量数据，矢量包括各项调查数据内容准确完整，空间逻辑关系合理准确，准确率80%以上。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年8月完成比选、签订合同等准备工作，9月完成调查及数据上报，11月完成数据调整完善。评价工作是依上个年度开发区的整年度为时限，评价该年度的开发区情况，数据监测周期在要求的监测时点前完成监测。 资金支出进度：2021年9月30日前支付80%，11月30日调查成果通过审核后支付至100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数19.50万元。其中： 1、编制工作方案及技术方案0.38万元。 2、开发区基本信息调查1.5万元。 3、企业用地数据调查7.5万元。 4、企业经济数据调查5.2万元。 5、典型企业用地及经济数据调查1.2万元。 6、调查成果汇总、检查0.84万元。 7、用地调查数据矢量及经济数据入库1.68万元。 8、成果自查与报告撰写0.80万元。 9、调查成果验收后补充修改完善和提交0.40万元。
|  | 效益指标 | 更好落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》开发区腾笼换鸟、压缩建设规模、高效利用存量产业用地、提高发展质量的要求，提高5%，有利于建设用地节约集约利用状况的了解，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，提高5%，为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据，预计成果参考率是90%。
|  | 用户满意度 | 各项工作均达到开发区管委会满意。满意程度达90%以上。