## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市第二道绿化隔离地区规划 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐润清 | 项目实施责任人联系电话 | 55594796
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 155
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 155
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 在首都生态文明建设的新阶段，围绕落实新版城市总体规划确定的二道绿隔“减人减地增绿”的规划任务，进一步明确二道绿隔在推动首都生态文明建设新阶段的定位与作用，以优化生态功能空间布局、提升生态环境品质、提高生态人居水平，提升生态发展能级为目标，进一步发挥其对于首都生态韧性、综合安全的保障功能，做好重大基础设施、防疫战勤保障设施的空间储备，发挥其对于生物多样性保护、生态系统服务供给、区域传统农耕文化传承的生态与文化空间载体，形成人与自然的和谐共生的、展示新时代生态文明发展理念的首都实践。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 主要内容包括：进一步明确新时代二绿地区定位与作用、优化生态功能空间布局、建立全域全要素的管控体系等，最终形成《北京市第二道绿化隔离地区规划》，提交纸质版报告30份。
|  | 质量指标 | 成果基于数据来源的多样性力争实现准确性95%以上、验收通过率达到100%。
|  | 进度指标 | 第一季度完成工作大纲和案例研究，第二季度开展现状调查和专项调研，第三季度开展规划研究，第四季度完成报告。 资金支出进度：6月底前支出50%，12月底前完成100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数155万元，人员经费参照总规（非建设用地）收费标准测算，并依据社会平均工资水平（按照教授级高级工程师1000元/天，高级工程师800元/天，工程师600元/天，助理工程师100元/天）确定。
|  | 效益指标 | 作为全市生态安全格局的重要组成部分，可用于指导乡镇国土空间规划的编制工作，规划期限与全市总体规划与分区规划同步，即有效期为项目获得批准后至2035年，规划意见建议力争被采纳一条以上。
|  | 用户满意度 | 研究成果经审议，对北京市城乡结合部建设领导小组办公室规划决策和规划管理形成技术支撑，满意度基本达到80%以上。