## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山生态修复治理（2020年）门头沟区潭柘寺镇北村（页岩矿）治理项目 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王旭 | 项目实施责任人联系电话 | 69829677
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 477.2029
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 477.2029
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年-2021年）：该项目实施期间为2020年至2021年，项目总预算979.465637万元，其中：2020年500万元已到账，本次申请2021年477.202873万元，招标结余资金2.262764万元未申请预算。项目计划通过2年完成北京市矿山生态修复治理（2020年）门头沟区潭柘寺镇北村（页岩矿）治理项目7.78公顷。完成地形地貌整治、绿化、后期养护等工程。通过项目的实施恢复治理区的生态环境，消除治理区泥石流、崩塌等地质灾害隐患，改善治理区生态环境，可以减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。 年度目标：在2020年主体工程全部完工的基础上，2021年进行竣工验收，达到合格标准，有效改善周边生态环境和人居环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 治理面积7.78公顷；绿化面积1797.38㎡。
|  | 质量指标 | 达到设计方案中坡面整治工程、蓄水池工程、绿化工程等治理要求，达标率100%。 竣工验收条件，成活率达85%。
|  | 进度指标 | 竣工验收进度，2021年6月进行预验收，7月完成终验收。 资金支付进度，2021年5月支出率达75%，2021年8月支出率达100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数477.202873万元，其中：施工费448.88651万元，监理费13.322501万元，业主管理费和锚杆费14.993862万元。
|  | 效益指标 | 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地，有效提高土地资源的利用价值，新增治理区内的绿化面积1797.38㎡。 项目实施，能够改善矿区因采矿遗留的裸露矿山、植被破坏、环境恶化的问题，减少了土地资源破坏、水土流失。达到净化空气、有效改善当地居民的人居环境、为人们提供更为舒适的生活环境和生存空间的目的。 在本废弃矿山生态环境修复项目实施过程中，可以为当地居民提供临时就业岗位，解决临时就业岗位数量50个。
|  | 用户满意度 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意，满意度≥90%。