## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度打击违法用地违法建设工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 闫林 | 项目实施责任人联系电话 | 13611307094
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 230
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 230
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 根据北京市规划和自然资源委及区政府相关工作要求，开展违法用地查处、违法线索举报及核查等相关工作，确保2021年新增违建“零增长”目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、对昌平区发生的所有涉嫌违法用地、违法建设项目进行现场测绘。预计完成土地执法测绘费（GPS控制测量）100个；土地执法测绘费（地籍测绘）10平方公里。 2、违法查处200件，形成约200个测绘成果。
|  | 质量指标 | 加大对存量违法用地、违法建设的查处力度，通过项目实施使违法用地、违法建设案件查处率提高20%。
|  | 进度指标 | 按照自然资源部、市规划自然资源委工作部署安排按期完成：1月-3月完成招标，4月-12月进行执法日常测绘工作。资金支出进度：一季度预计完成支付金额的20%、二季度预计完成支付金额30%、三季度预计完成支付金额的30%、四季度预计完成支付金额的20%、2021年底完成全部工作。
|  | 成本指标 | 总成本控制数230万元，其中：土地执法测绘费220万元；破坏耕地专家鉴定费10万元。
|  | 效益指标 | 通过项目实施，基本能够减少群众因违法行为而造成的经济损失；维护国土资源管理工作秩序；改善生态环境，避免因违法行为造成的环境污染、维护地区安全稳定；减少新增违法建设用地数量无增长。
|  | 用户满意度 | 项目实施减少因违法建设而造成的环境破坏，群众满意度达95%。