## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土资源远程视频监控优化调整前期工作经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐敬华 | 项目实施责任人联系电话 | 55594969
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 39
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 39
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为解决北京市远程视频监控系统使用过程中出现的因耕地变更和永久基本农田重新划定导致的监控点位覆盖率不达标问题、人工判读方式发现违法线索效率较低等问题；满足保障《北京市总体规划》等规划和自然资源各项工作顺利实施过程需对重点区域进行视频监控的需求，完成视频监控点位勘测选址工作，完成视频监控系统运行情况评估、疑似违法线索智能识别、视频资源整合、视频数据应用分析等方面专题研究，做好新一轮视频监控项目申报准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 土地视频监控点勘测选址数量300个；视频监控系统运行情况专题研究报告1套，包含视频监控发现违法线索情况比对、分析，查找现有视频监控系统存在的技术方面的问题与不足，提出改进方案等内容；疑似违法线索智能识别技术专题研究报告1套，包含通过对违法线索智能识别、机器学习等，研究如何自动发现疑似违法目标，提高智能发现违法线索的及时性与准确性等内容；视频资源整合专题研究报告1套，包含通过调研雪亮工程、交通行业的摄像头等信息，探讨如何对这些视频资源进行整合等内容；视频数据应用分析专题研究报告1套，包含对视频监控数据在规划和自然资源各领域内的应用进行分析研究等内容。
|  | 质量指标 | 项目通过专家评审验收，验收合格率90%以上。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1-3月实施阶段，完成项目前期准备各项工作，2021年4月前完成服务方遴选，2021年8月前完成视频监控点位勘测选址，2021年8月前完成专题研究报告；2021年9月-10月验收阶段，完成项目验收工作。 2.资金支出进度：6月底支出进度达60%、12月底支出进度达100%。
|  | 成本指标 | 严格按照北京市预算绩效管理要求执行，项目总成本控制在2021年度预算39万元以内。
|  | 效益指标 | 视频监控点位布局优化率提升20%，基本满足视频监控系统在规划和自然资源各领域的应用需求。
|  | 用户满意度 | 成果使用单位对工作成果的满意度为85%以上。