## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 密云区2021年度城乡建设用地减量及测绘钉桩 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 白素梅 | 项目实施责任人联系电话 | 69042545
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 126
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 126
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为贯彻落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及市委市政府关于城乡建设用地减量发展的有关要求，有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区2021年度城乡建设用地减量任务。坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 提供一套符合国家及北京市相关政策要求的建设用地减量工作成果,包括：减量腾退地块情况汇总表、标注减量腾退地块位置的土地利用现状图和卫星遥感影像图、测绘成果、区级验收意见、区级地类认定意见、地块实施照片资料。测绘报告需生成矢量数据，包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、验收地类、土地权属。
|  | 质量指标 | 1、建设用地减量符合市级下发的2021年建设用地减量验收标准，减量成果符合相关政策的要求，最终达标率100%,高于2021年市级下发的实际减量数量（总任务量=市级下发净减量任务+我区实际新增建设用地数量，具体数量需市级下发净减量任务后确定）。 2、2021年度城乡建设用地减量任务完成率100%； 3、数据涵盖我区2021年度所有城乡建设用地减量地块图斑，数据准确性、完整性达到市级减量平台入库标准（2019年11月市规自委下发的《北京市城乡建设用地减量共享信息平台》操作手册数据上报标准）。
|  | 进度指标 | 1、2021年3月前完成年度减量任务测算和实施方案的编制。 2、2021年5月底前完成供应商遴选及合同签订。 3、2021年5月-2021年10月建设用地减量数据库的建立和减量实施的动态维护。 4、2021年12月初完成建筑用地减量测绘钉桩报告。 5、2021年12月前完成验收汇交和地块规划情况的审查。 6、2021年6月底前完成30%的资金支付，12月底前完成100%的资金支付。
|  | 成本指标 | 总体成本控制126万，其中建设用地减量成本81万，建设用地减量测绘钉桩成本45万。
|  | 效益指标 | 促进城乡建设用地减量提质和集约高效利用，实现城乡建设用地规模负增长，建筑规模动态零增长；促进产业结构转型升级，提升首都功能和发展水平；优化城市空间布局，促进主副结合发展，内外联动发展、南北均衡发展、山区和平原互补发展，全面推进城乡一体化发展，实现经济社会发展、人口资源环境的空间平衡。
|  | 用户满意度 | 群众满意度指标≥95%。