## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都功能核心区第一批传统地名保护名录编制 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孔维杪 | 项目实施责任人联系电话 | 55595422
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成3000多个传统地名的目录收集，提出首都功能核心区传统地名分级保护评价指标体系。通过对其中约1500个传统地名的基础研究，形成首都功能核心区第一批传统地名保护名录，以满足《首都功能核心区控制性详细规划》（街区层面）（2018—2035年）的现实需求及应对传统地名保护面临的严峻形势。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 《首都功能核心区第一批传统地名保护名录》1份，《首都功能核心区传统地名保护方案研究》1份。其中包括地名基础信息表、保护评价指标体系、第一批传统地名保护名录以及地名文化分级保护措施、地名文化利用方法。
|  | 质量指标 | 《首都功能核心区第一批传统地名保护名录》专家评审通过，专家评审通过率100%。 《首都功能核心区传统地名保护方案研究》专家评审通过，专家评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年1月-2021年3月：成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工；开展文献资料收集工作，包括古代文献资料、现代研究成果和舆图资料等；整理订正地名二普资料；完成工作用图制备。 2021年4月-2021年10月：开展传统地名的各项研究考证；将考证研究较为成熟的地名，纳入第一批传统地名保护名录，形成第一批保护名录初步成果；进行实地调研，访谈；继续文献收集整理，尤其是与第一批名录地名有关的文献资料。 2021年11月-2021年12月：完善第一批传统地名保护名录；撰写报告文本；提交研究成果。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出40%。
|  | 成本指标 | 预计总成本49万元，其中传统地名信息收集、处理预算16万元；传统地名名录信息考订研究预算25万元；传统地名保护名录和保护方法制定预算8万元。
|  | 效益指标 | 社会效益：有利于首都功能核心区控规保护和使用传统地名的落实；有利于首都功能核心区历史文化的传承和保护；有利于地名文化遗产的保护和利用。 可持续影响：有利于首都文化中心建设；有利于首都功能核心区传统地名数据库的建设；有利于全市传统地名保护经验的探索，为全市其他地区传统地名保护提供借鉴和样板；有利于留住乡愁、延续地域文脉；有利于提高区域整体价值，有利于社会和谐发展。满足项目合同中规定的要求，实现名录的公布。项目成果利用率是100%。
|  | 用户满意度 | 项目服务用户为地名管理部门，满意度指标为完成合同要求。