## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王晶、韩沈飞 | 项目实施责任人联系电话： | 63852615、63813056
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 220.7
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 220.7
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）中的“不动产登记纸质资料应进行数字化处理”的要求，需要对2021年度生成的不动产登记档案进行整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作，归档的档案加档案封皮并装订、装袋上架。同时对分局日常文书档案进行同期数字化，对2021年工作形成的全部文书档案及部分专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、分派7人完成不动产登记档案数字化。 2、完成2021年度生成档案工作，预计不动产登记中心档案生成10万卷，预计分局文书档案5000件。 3、完成2021年度档案封皮装订及装袋工作，预计不动产登记中心档案生成10万卷，需要印刷封皮10万副，印刷档案袋10万个。
|  | 质量指标 | 1、不动产登记中心档案依据《北京市不动产登记档案管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）、北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南规定进行数字化及档案装订、上架。入库率达100%，对档案进行质量抽检，抽检比例15%。 2、档案袋规格：230*320mm，150牛皮纸印专色蓝，砌墙3cm.档案封皮210*297mm，150克牛皮纸黑白单面印刷，2张/套。 3、分局文书档案依据《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2005）11.2.2抽检合格率不低于95%。
|  | 进度指标 | 1、不动产登记中心档案项目实施进度：2021年6月底前完成档案数字化招标工作；每个月完成窗口受理及批量受理的不动产登记业务的数字化及装订工作、及档案上架，所有图像在2工作日上传；2021年12月完成全部工作任务，并完成验收及尾款支付。资金支出进度：2021年6月底前支付进度达50%，2021年年底前支付进度达100%。 2、分局文书档案项目实施进度：3-6月进行档案收集，10月底前完成数字化工作，11月底前完成数字化验收。资金支出进度：2021年6月30日前支付50%、年底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数220.7万元。 1、分局文书档案6.95万元：13.9元/卷，全年预计工作量0.5万卷。 2、不动产登记中心档案213.75万元：20元/卷，全年预计工作量10万卷，总计200万元；招投标专家费0.15万元；全年预计10万副封皮，每副0.36元，共3.6万元，预计需要10万个档案袋，每个档案袋1元，共10万元，印刷档案封皮及档案袋共13.6万元。
|  | 效益指标 | 项目实施，因数字化水平的提升，从而100%提高档案管理的水平，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现100%永久保存；实现100%全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。
|  | 用户满意度 | 满足各项业务档案利用，档案借阅者满意度≥95%。