## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿化隔离区建设三年行动计划（2021年-2023年） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡睿宪 | 项目实施责任人联系电话 | 55595870
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》减量发展要求，全面推进首都绿隔地区生态文明建设。市城乡办拟编制北京城市绿隔建设三年行动计划， 加强政策研究，坚持“七有”“五性”工作导向，探索减量发展新路径，提升首都绿隔建设新水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成北京市绿隔建设三年行动计划总报告1份。其中，包括总体思路、主要任务、组织保障等主要部分。
|  | 质量指标 | 行动计划总报告系需组织专家、基层一线工作人员进行论证通过，确保计划在绿隔地区的可行性，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 前期准备阶段：2021年6月底前，草拟三年工作总计划。 计划梳理阶段：2021年7月底前，完成相关政策梳理，草拟阶段性计划进度表。 基础分析阶段：2021年8月底前，完成典型区域、相关委办局调研。修改完善三年行动总体计划。 计划建议阶段：2021年9月底前，征求政府部门、行业专家意见。得出计划可行性分析报告。 成果送审阶段：2021年10月底前，在调研报告基础上协助撰写文件，形成送审稿。 资金支出进度：分两期进行，2021年3月左右，给报告的承办主体支付全部款项的60%；结题后，2021年11月左右支付剩余40%款项。
|  | 成本指标 | 2021年预算控制数20万元。主要有编制实施方案、实地调研、基础分析、政策梳理、座谈交流、专家咨询和评审、报告撰写等费用构成。
|  | 效益指标 | 落实北京总体规划减量发展要求，为落实十四五时期全市的相关部署奠定坚实的基础和条件。
|  | 用户满意度 | 决策部门满意度≥80%。