## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京产业园区存量空间土地使用效率提升研究-以中关村密云园、顺义园为例 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 任晋锋 | 项目实施责任人联系电话 | 55594069
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 45
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 针对北京市产业园区存量空间土地使用效率存在的主要问题，提出促进产业园区存量空间土地使用效率的思路和策略，提出空间管控和实施管理机制，为下一步指导相关规划建设项目实施、政策制定提供依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京市产业园区存量空间土地使用效率提升研究》报告1份，内容包括园区土地利用情况分析，土地使用效率提升瓶颈及需求，案例研究，土地使用效率提升思路和策略，空间管控和实施管理机制。
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段，2021.01-2021.02，安排工作组，确定工作框架和进度要求，完成开题工作。 第二阶段，2021.02-2021.07，对北京市产业园区存量空间土地利用情况进行调研，分析研究产业园区土地使用效率提升的瓶颈及需求。 第三阶段，2021.07-2021.09，提出促进北京市产业园区存量空间土地使用效率提升的思路和策略，完成中期评审工作。 第四阶段，2021.10-2021.11，根据中期专家意见，继续深化完善课题成果，完成结题论证。 资金支出进度：2021年7月底前完成资金支出50%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制成本45万，其中：研究费26万，专家咨询费8万，调研费6万，其他费用5万。
|  | 效益指标 | 经济效益：保障重点项目建设用地需求，抓好批而未供、供而未用土地利用工作，规范土地供应管理，健全和完善土地管理机制、监督机制，激活土地市场，不断提高土地节约集约利用水平，全面提高土地利用效率，提升土地资源对经济社会发展的承载能力和利用效益，为北京市经济高质量发展提供有力支撑。 社会效益：通过推动园区发展，促使土地资源高质量利用，最大限度的利用园区土地资源满足各类需求，推动城乡人口就业水平，助力城市规划有序实施。 可持续影响：推动园区良性循环，有利用社会经济的可持续发展。
|  | 用户满意度 | 项目服务用户北京市规划和自然资源委员会，满意100%。