## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 龚佑华 | 项目实施责任人联系电话 | 69447428
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 111
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 111
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照北京市规划和自然资源委员会等上级单位工作部署，有序开展规划和自然资源管理工作，依法打击违法用地违法建设行为，维护规划自然资源管理秩序。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.违法图斑影像图及各项专项工作等预计打印、装订3000份。 2.对顺义区违法用地、违法建设项目进行现场测绘，预计测绘70宗，涉及面积60余万平方米。
|  | 质量指标 | 打击违法用地违法建设工作顺利有序开展，通过各级检查验收比率不低于80％。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月，完成辅助服务合同签订工作 2021年6月，完成测绘服务政府采购工作，并根据自然资源部、市局工作部署开展测绘工作。 2021年年底前，完成各类材料的装订、打印工作。 2021年年底前，完成整体测绘工作。 资金支出进度：半年（6月前）预算支出进度50%，年度（12月前）预算支出进度≥98%。其中：违法用地测绘费用根据合同约定和工作量，每季度进行支付5万元，预计6月支出进度为50%，12月预算支出进度≥98%；辅助服务费每季度支付12万元，预计6月支出进度为50%，12月预算支出进度≥98%。
|  | 成本指标 | 整体项目预算控制数111万元，各项工作预算控制数不超过对应预算数：测绘费60万元；装订打印费、制图费3万元；辅助服务费用48万元。
|  | 效益指标 | 顺义区违法用地违法建设得以减少70%，各级下发的应于本年度完成整改的新生一般违法项目整改到位率不低于70％。
|  | 用户满意度 | 各级检查合格率≥80％，被上级约谈问责次数0次。