## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 规自领域AI智能咨询服务研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 潘建刚 | 项目实施责任人联系电话 | 55594605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成智能服务知识体系、AI数据与政务数据融合的机制、AI服务模式、智能服务技术架构的研究，形成《规自领域AI智能咨询服务研究报告》，并通过专家验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成1个规自领域AI智能咨询服务研究课题，研究内容主要包括: 一是梳理业务，建立智能服务知识体系。二是研究AI与政务服务融合的方案，研究AI数据与政务数据融合的机制，并提出可行的实施应用场景。三是研究AI服务模式，重点就智能互动、主动服务、自助查询、视频咨询、全息服务、融媒体服务等技术手段，研究实施模式和实现方式。四是研究智能服务支撑的技术架构，围绕智能服务前端、智能中枢、业务协同处理几个方面，构建平台支撑体系,课题研究成果为《规自领域AI智能咨询服务研究报告》。
|  | 质量指标 | 《规自领域AI智能咨询服务研究报告》通过专家评审验收，专家评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： （1）项目立项与批复：2020年9月-2021年3月。 （2）单位比选与合同签订：2021年4月-2021年5月。 （3）调研并形成《规自领域AI智能咨询服务研究报告》初稿：2021年6月-2021年8月。 （4）专家评审和修改完善：2021年9月-2021年10月。 （5）形成《规自领域AI智能咨询服务研究报告》终稿和验收：2021年11月。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年11月底前完成资金支出40%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在49万元以内，其中：需求调研、知识体系梳理、应用场景研究费27.65万元，报告编制费21万元，专家评审费0.3万元，材料打印费0.05万元。
|  | 效益指标 | 在政府监管方面：以智能知识库为核心，以智能互动、导服导办和视频咨询为主要服务手段，牵引后端业务办理联动的具有行业特色、专业的市规自委智能服务体系，提高规自委”互联网+政务“、”科技+政务”的服务能力。 在企业和公众服务方面：通过行为分析，及时了解用户需求，为企业和公众提供主动服务、引导式服务、专家一对一辅导、全链路服务、多端触达服务和知识查询服务，使办事流程更加便捷，企业跑路次数更少，使企业通过互联网就可以获得有效、便捷的服务。
|  | 用户满意度 | 科技与信息化处满意度≥95%。