## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市2021年度城乡建设用地减量地块细化调查与分析 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 张芬艳 | 项目实施责任人联系电话 | 55594121
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49.11
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49.11
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》， 优化城市空间布局和城乡建设用地结构，促进城乡建设用地减量发展，加强土地供应给侧结构性改革，促使全市建设用地规模（包括城乡建设用地、特殊用地、对外交通用地及部分水利设施用地）到2035年控制在3670平方公里左右，城乡建设用地控制在2760平方公里左右。具体工作任务如下： （1）与历年调查数据叠加分析数据库地类合理性。 （2）判读遥感影像特征分析是否合理。 （3）与管理信息成果叠加分析数据合理性。 （4）减量地块入库。 （5）汇总统计分析。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | （1）分析数据库地类合理性，面积150平方公里，每个人每天预分析0.90平方公里。 （2）判读遥感影像特征，面积105平方公里， 每个人每天预判读0.23平方公里。 （3）与管理信息成果叠加分析合理性，面积约60平方公里， 每个人每天预分析0.86平方公里。
|  | 质量指标 | 2021年变更调查数据库城乡建设用地总量达到预期核减目标，核减率达到100%。相关统计汇总报表，文字报告能够反映已达到预期核减目标。按照市规划国土发[2017]419号文及市规划国土函〔2018〕2340号等相关文件的要求对2021年各区政府申报的城乡建设用地减量地块进行审核、变更，并纳入区政府绩效考评体系。
|  | 进度指标 | 按时完成建设用地减量工作计划。2021年9月初完成搜集变更调查基础资料，并进行检查；2021年12月中旬，完成数据分析，支付60%合同款；2022年5月，完成数据库更新，然后支付40%合同款。
|  | 成本指标 | 总成本控制在49.11万内。其中：1、资料收集、检查控制在1.4万内；2、与历年调查数据叠加分析控制在9.3万内；3、遥感影像特征分析控制在24.7万内；4、其他相关工作控制在13.71万内等。
|  | 效益指标 | 通过开展此项工作，促进全市城乡建设用地减量发展，落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，实现本年度城乡建设用地减量目标。
|  | 用户满意度 | 按项目进度完成各项工作并提交工作成果。更新数据库、统计汇总表、分析报告。为相关部门提供了有效的数据支持，使相关部门使用者满意度达到100%以上。