## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 简政放权背景下北京市土地供应审批行政效能评价 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地利用事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 周晓林 | 项目实施责任人联系电话 | 55595301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 42
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据《北京市优化营商环境条例》、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市进一步深化简政放权放管结合优化服务改革重点任务分工方案》的通知等文件要求，对北京市土地供应审批权限下放，程序优化后行政效能开展第三方评估，第三方通过资料分析、案例研究、企业抽样调查、实地走访或座谈等方式调研各区土地供应审批权限下放的效果感知、服务便利性评价等，并提出进一步优化服务效能的意见建议，形成《北京市土地供应审批行政效能评价研究报告》，为市场主体就近办事、多点办事、快速办事、随时办事提供便利。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《简政放权背景下的北京市土地供应审批行政效能评价》研究报告1份，内容包含北京市土地供应审批权下放基本情况、程序优化情况、各区企业对审批权下放的效果感知和便利性评价、土地供应审批权下放过程中存在的问题以及下一步优化服务效能的意见建议等；研究人员数量10人。完成16个区的调研。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100%，企业样本调研覆盖率为70%-80%。
|  | 进度指标 | 1.课题研究进度：3月底前完成课题服务方遴选，6月底前完成课题开题，9月底前形成课题初稿，12月底前形成课题终稿，并完成课题结题验收。 2.经费支出进度：6月份前支付50%，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数42万元，其中：研究人员成本24.15万元(包括评价指标体系设计、调研方案和问卷的设计、资料评估、数据测算、报告撰写和项目管理等工作），执行费用（包含数据采集费、印刷费、快递费、交通费等）15.68万元，系统平台费用0.15万元，税费2.02万元。
|  | 效益指标 | 评估简政放权背景下北京市土地供应审批行政效能情况，调研土地供应审批权限下放至区级的效果、便利度和满意度等，并提出进一步优化政府服务效能的意见建议，解决企业办事“最后一公里”问题，成果利用率100%。持续监测和评估北京市土地供应审批权限下放的便利度和满意度，以便持续优化北京市土地供应审批行政效能，为市场主体就近办事、多点办事、快速办事、随时办事提供便利，工作效率提升50%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。