## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿产资源资产价值核算研究（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 肖远 | 项目实施责任人联系电话 | 55594520
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 开展矿产资源资产价值核算研究工作，研究确定北京市矿产资源资产价值核算方法的基本原理、适用范围、计算模型及主要参数的选取。提交：1.《北京市矿产资源资产核算及价值评估研究报告》；2.《北京市矿产资源资产核算及价值评估通则（指南）（试行）》及起草说明；3.《北京市某地（某矿种）矿产资源资产核算研究实践报告》。为完成北京市自然资源资产清查、完善《自然资源资产负债表（矿产资源）》的编制、《全民所有自然资源资产情况报告》编报以及领导干部自然资源审计工作提供技术手段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.《北京市矿产资源资产核算及价值评估研究报告》。2.《北京市矿产资源资产核算及价值评估通则（指南）（试行）》及起草说明。3.《北京市某地（某矿种）矿产资源资产核算研究实践报告》。各一套，包含纸质版和电子版。
|  | 质量指标 | 数据真实、有效，100%通过专家论证会评审，得到专家评审会认可。
|  | 进度指标 | 2021年1至5月，开展矿产资源资产价值核算研究，研究实物量包含的矿种和储量核算范围。5至10月，研究确定矿产资源资产实物量核算指标体系；开展北京市地热资源资产生态价值研究与测算。同时，开展试点测算工作。9月至12月，完成报告编写修改；形成：1.《北京市矿产资源资产核算及价值评估研究报告》；2.《北京市矿产资源资产核算及价值评估通则（指南）（试行）》及起草说明；3.《北京市某地（某矿种）矿产资源资产核算研究实践报告》。12月，通过评审，结项。
|  | 成本指标 | 本项目属于延续性项目，2021年结项。严格按照预算执行，尾款支付控制在49.5万元以内。项目明细为人工费、办公费、会议费、专家咨询费等。
|  | 效益指标 | 为清查、核算矿产资源价值、完善《自然资源资产负债表（矿产资源）》的编制、《全民所有自然资源资产情况报告》编报以及领导干部自然资源审计工作提供技术手段。
|  | 用户满意度 | 获得自然资源所有者权益部门和人员的认可，良好以上评价，满意度95%以上。