## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 怀柔区2020年度城市体检 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然委员会怀柔分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张华为 | 项目实施责任人联系电话 | 69687628
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 45.78
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 45.78
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对怀柔区2020年度城乡规划实施情况进行客观、准确的评估，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，确保总体规划和分区规划确定的各项任务要求和目标指标得到有序落实。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 体检报告纸质版本，4套，2020年度城市体检报告；体检报告电子版本，1份，包括2020年度城市体检报告（Word版本）、汇报版本（PPT版本）；矢量数据，1份，包括2020年度城市体检数据库（项目库、指标库、图斑库）。
|  | 质量指标 | 数据分析准确率大于97%。
|  | 进度指标 | 完成时间： 按照市级文件要求，在2021年上半年完成工作框架制定、调研、数据收集工作，2021年10月底前完成初稿，12月底前完成验收。 资金支出进度：2021年6月31日前支出率50%，2021年12月30日前支出率50%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数45.780000万，其中： 前期资料整理4.830000万元；工作框架制定4.830000万元；实地踏勘调研、座谈4.830000万元；调研资料汇总、整理、分析4.830000万元；编制初步成果13.680000万元；形成最终成果12.600000万元；成果打印0.180000万元。
|  | 效益指标 | 系统梳理2020年度城乡规划主要任务实施情况、重大项目进展情况及政策措施落实情况，评估取得的成效。结合规划实施取得的成效及存在问题，对持续推进规划实施，实现规划确定的目标、指标和任务提出对策建议，建议采纳率约80%。
|  | 用户满意度 | 问卷调查，针对全区居民针对我区城市运行各方面的满意度，分析调查结果。