## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 办公软件正版化 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 袁平 | 项目实施责任人联系电话 | 13311526719
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 33.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 33.8
总 体 目 标 | 根据北京市委宣传部下发的《关于印发北京市2020年软件正版化工作方案的通知》（京宣[2020]11号）和北京市使用正版化软件工作联席会议下发的《关于展开北京市2020年软件正版化考核工作的通知》（京正联[2020]1号）的通知要求，自2020年开始，软件正版化工作考核标准升级，经我分局自查发现部分计算机无法满足其检查需求，需在2021年度分局基础办公电脑系统正版化率达到99%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 保证分局、大厅及国土所260台办公电脑操作系统更换为正版windows 7 系统。
|  | 质量指标 | windows 7 正版系统安装覆盖率99%。
|  | 进度指标 | 任务完成进度：4月前完成采购商比价遴选、6月底前完软件采购及费用支付（按照合同一次性支付）；1个月内完成分局、大厅及国土所260台办公电脑正版系统安装。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数33.8万元：（按照政府采购目录价格单套电脑正版系统授权0.13万元）。
|  | 效益指标 | 完成我分局、大厅及国土所电脑操作系统正版化率99%。
|  | 用户满意度 | 分局全体工作人员满意度≥95%。