## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市优化建设项目审批流程改革方案评估及分析 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 聂菲 | 项目实施责任人联系电话 | 55594586
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 99
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 99
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照国务院关于开展工程建设项目审批制度改革的精神，为落实《北京市进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》的改革目标，评估北京市2021年落实改革要求情况和实际改革成效，以“精准施策、重点突破、长近结合、持续推进、务求实效”为原则，聚焦世界银行营商环境报告中反映出的北京市建设项目审批中存在的问题，对标国际标准，结合北京市实际，依据世界银行的营商环境评价指标体系和评价方法对2021年北京市建设项目审批流程改革方案进行深入评估、分析，为完善北京市优化建设项目审批流程改革方案提供参考依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成北京市办理建筑许可评估报告，1份；完成北京市优化建设项目审批流程改革实施情况调查分析报告，1份；完成北京市优化建设项目审批流程改革实施案例研究报告，1份。
|  | 质量指标 | 可比性。参照世界银行“办理建筑许可”专项指标进行评估，评估达标率100%。 客观性。选择典型企业进行面对面访谈，客观反映企业的真实感受，真实反应度100%。 独立性。以第三方的视角展开研究，确保调研报告的独立性，独立性100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2020年10月-11月；项目实施阶段：2021年1月-4月完成北京市办理建筑许可评估报告，2021年4月-6月完成上半年的调研，2021年9月-11月完成下半年的调研，2021年12月完成北京市优化建设项目审批流程改革实施情况调查分析报告和北京市优化建设项目审批流程改革实施案例研究报告；项目终验阶段：2021年12月。 资金支出进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数99万元。
|  | 效益指标 | 为完善北京市优化建设项目审批流程改革方案提供参考依据，数据真实性100%,数据利用率达90%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。