## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区域B3楼环境智能化应用提升（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 任超 | 项目实施责任人联系电话 | 55594600
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 169.856
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 169.856
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：该项目预算总金额369.856万元，2020年年度预算控制在200万元，2021年年度预算169.856万元。通过对现有的办公楼装修改造升级，将行政办公区域B3楼改造提升成为一平台+多个模块的智慧化园区标杆。一平台指依托现有数据中心大屏，集成显示园区的人员、会议、停车情况等智慧化应用，为集成展示、会商决策提供可视化平台。通过平台，可实时直观掌握园区各时点人员变化、会议情况、停车情况、物业管理等，各模块装修改造升级包括会议管理、停车管理、门禁访客、办公OA集成、物业管理，通过物联设备实时掌握园区的动态变化。通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递，高效、智能的信息处理，有效地提高B3楼运行和管理效率，改善B3楼公共服务水平，跨越式提升B3楼环境智能应用提升的创新性、有序性和持续性，让B3楼的办公人员与访客能均等享受到“智慧园区”的服务。 年度目标：2020年重点搭建了三维实景可视化平台基础和可视化中枢智慧大屏框架。包括对行政办公区域B3楼的公共空间制作逆向空间模型基础，建立了一套智慧化园区的可视化浏览和漫游基础平台，通过三维实景可视化平台，实现在办公区域的内网终端可以随时随地查看行政办公区B3楼的任意公共区域的位置、布置、空间内容，并支持路线查询和导览路线查看；搭建了一个大屏可视化中枢指挥平台框架，基于三维实景可视化平台，展示园区的会议使用情况、规自委系统的公文发布统计、公文审批状态统计信息，以及园区能耗数据、空间资产设备统计数据的图表呈现。 年度目标：2021年，将在三维实景可视化平台的基础上，结合行政办公区域B3楼的日常运维使用痛点，完善优化三维实景可视化平台的操作体验，建立可视化管理系统；优化大屏展示效果，合理布置信息块布局，接入实时运维信息数据，并打通会议管理系统、停车预约管理系统、门禁访客预约系统、办公OA系统的数据展示，资产设备系统的统计信息数据。通过透明、充分的信息接入，广泛、安全的信息继承，高效、智能的信息处理，有效提升B3楼的运维运行管理效率、改善园区公共服务水平，提升园区的智能化应用水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 建设1套智能化应用展示平台。
|  | 质量指标 | 符合政府采购硬件设备质量标准。验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 2021年7月底前完成项目建设。资金支出进度：2021年7月份前支付100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数169.856万元，其中：三维数字化实景制作53万元，可视化辅助集成31万元，访客、车辆、会议管理30万元，视频人脸识别系统55.856万元。
|  | 效益指标 | 提高B3楼智能化应用水平，提高来访人员的智能化体验，智能化体验提高10%以上。
|  | 用户满意度 | 服务对象满意度：使用人员满意度≥90%。