## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年楼体钢结构监测 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划展览中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 宁川 | 项目实施责任人联系电话 | 67015879
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 69.5312
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 69.5312
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为充分发挥北京市规划展览中心宣传北京城市历史文化和城市风貌，展示北京历史文化名城风貌，通过监测取得精确可靠的建筑物及其配套设施的沉降、位移、结构裂缝数据，真实反映建筑物及其配套设施的沉降、结构裂缝情况，准确提供监测数据，基本掌握展览馆结构变形情况及变化规律，防止结构产生较大差异沉降。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 结构沉降监测点28个。 结构倾斜位移观测点6个。 合同期内每天提供电子版日报，每周提供1份监测周报，每月提供1份监测月报。
|  | 质量指标 | 监测数据能100%准确反映结构变形情况。 报告应包含监测日期、成果数据、监测结论及建议。
|  | 进度指标 | 项目执行进度：（1）2021年1月份完成合同签订（2）2021年1月份前完成设备器件的更换与保养（3）2021年1月起按照项目合同服务期1年内，定期督促合作单位开展工作，确保各预算项目运行按计划推进（4）按时支付项目经费，为项目完成提供保障。 资金支付进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月20日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在预算控制数69.5312万元以内。其中:结构沉降自动化检测费49.275万元，结构沉降人工基准点检测1.1408万元，结构沉降人工观测费2.2512万元，位移人工基准点检测10.584万元，结构倾斜位移人工观测4.536万元，技术作业费1.7442万元。
|  | 效益指标 | （1）100%取得连续性监测数据。 （2）95%掌握展览馆结构变形情况及变化规律。 （3）降低展览馆结构安全运营风险。 （4) 年度汇总阶段报告。
|  | 用户满意度 | 项目收益对象满意度≥90％。