## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期绿隔地区发展建设规划 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐润清 | 项目实施责任人联系电话 | 55594796
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 98
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 98
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对照新版北京城市总体规划对绿隔地区提出的目标、要求及任务，对“十三五”期间绿隔地区建设发展进行现状评估；提出绿隔地区“十四五”期间建设发展目标；提出“十四五”期间绿隔地区重点发展区域及相关设施布局引导和时序安排；统计列出绿隔地区各区的“十四五”期间建设发展的重点任务、措施和行动计划；统计列出绿隔地区相关各区“十四五”规划期间建设发展项目清单；统计列出绿隔地区各区“十三五”期间已经出台的政策文件、法规标准、管理办法等文件，并汇总相应文件等一系列相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 主要内容包括：发展总体目标认识与解读，绿隔地区建设进程和相关政策梳理，“十三五”时期绿隔地区现状主要指标评估，提出“十四五”时期绿隔地区发展建设目标、主要发展区域、空间布局引导，最终形成《北京市“十四五”时期绿隔地区发展建设规划》年度报告（报告分一绿地区、二绿地区两部分），最终提交纸质版报告30份。
|  | 质量指标 | 成果基于数据来源的多样性力争实现准确性95%以上，验收通过率达到100%。
|  | 进度指标 | 一绿地区：6月前中期成果审查各实施单元，年度数据更新汇总上报城乡办，12月份成果终审并完成数据汇总分析总结报告。二绿地区：第一季度完成工作大纲，第二季度开展调研，第三季度开展基础数据摸底调查，第四季度完成报告。 资金支出进度：6月底完成资金50%，12月底完成资金100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数98万元（其中：一绿地区50万；二绿地区90万），人员经费参照总规（非建设用地）收费标准测算，并依据社会平均工资水平（按照教授级高级工程师1000元/天，高级工程师800元/天，工程师600元/天，助理工程师100元/天）确定。
|  | 效益指标 | 进一步落实新总规指导思想和规划目标，落实分解绿隔地区“十四五”时期减量任务，明确“十四五”时期重点发展的空间区域，促进绿隔地区减量提质增绿。按照总规和分区规划要求稳步推进，促进绿隔地区疏解整治工作和绿化空间提质增效，提升人居环境品质，提升人民群众幸福感和满意度。项目预期对五年内的绿隔建设提出更加有针对性的意见和建议，规划意见建议力争被采纳一条以上，最终完成《北京市“十四五”时期绿隔地区发展建设规划》年度报告任务。
|  | 用户满意度 | 研究成果经审议，对北京市城乡结合部建设领导小组办公室规划决策和规划管理形成技术支撑，满意度基本达到80%以上。