## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 绿隔地区市属国企基本情况及拆迁腾退政策 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 董辉 | 项目实施责任人联系电话 | 55594576
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 梳理绿隔地区市属国企土地利用现状、规划实现、占用规划绿地等情况；对于用地不符合规划的市属国企分门别类（如：限期拆除类、指标置换类、暂时保留类等）提出工作建议，推动出台指导加快绿隔地区市属国企拆迁腾退的具体政策文件；结合落实新版北京城市总规和全市“疏整促”，提出相应的工作任务完成时间进度安排；提出未来土地利用的初步工作意见。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成《绿隔地区市属国有企业基本情况梳理及拆迁腾退政策》报告20份，包括相关附件及成果全部电子版，主要研究人员至少2人。
|  | 质量指标 | 验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 第一季度完成工作大纲，第二季度开展专项调研，第三季度进行资料整理，第四季度完成报告编写。资金支出进度：第一季度合同签订后，支付10万元。第四季度乙方提交全部成果后，结清余款10万元。
|  | 成本指标 | 总成本控制数20万元，参照新总规（非建设用地）收费标准以及社会平均工资水平和具体工作量计算，人员经费按照教授级高级工程师1000元/天，高级工程师800元/天，工程师600元/天，助理工程师100元/天标准。
|  | 效益指标 | 为绿隔地区建设提供基础数据和信息，为相关政策制定提供支撑，数据准确性90%以上。
|  | 用户满意度 | 成果使用对象满意度80%以上。