## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 历史行政审批档案电子数据化 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人： |  |  | 刘伟 |  | 项目实施责任人联系电话： | 13601093975
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 47.4
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 47.4
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 按照市规划和自然资源委关于《完善和补全历史行政审批档案电子数据化的工作方案》的通知，落实《打通内部数据搭建空间大数据平台；切实加强规划和自然资源领域内部约束监督的实施方案》相关任务清单，完善和补全历史行政审批档案电子化成果数据，解决历史档案数字化欠账问题，满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的需求。 工作内容： 1.2003—2015全部规划监督验收档案、民房审批（怀规建民字）档案的图像扫描； 2.对扫描后的原始图像进行优化处理 。工作目标：2021年年底前完成2003—2015年全部规划监督验收档案、民房审批档案数字化和数据整理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 1.规划监督验收档案数量不少于2100卷。 2.民房审批档案数量不少于6700卷。
|  | 质量指标 | 图像清晰，上传及时，并达到整体规定标准；纸质档案整理规范，并达到整体规定标准；档案扫描图像清晰，图像清晰度达到95%以上，上传及时，并达到整体规定标准扫描成品图像清晰、端正、完整，图像完整的必须达到100%。
|  | 进度指标 | 按合同进度 保障计划、实施时间按照合同进度进行 ，2021年3月底前完成所有纸质档案的整理工作，4月1日开始所有档案的数字化工作，6月底前完成40%档案的数字化，同时6月底支出45%资金，11月底前完成所有档案的数字化工作，12月底完成所有档案的装订入库工作，并于年底所有工作完成后，支出剩余55%资金。
|  | 成本指标 | 47.4万元,其中：规划监督验收档案数据化单价：130元/卷，民房审批档案数据化单价：30元/卷。
|  | 效益指标 | 提高办公效率，保护纸质档案 ，纸质档案整理整洁、规范，便于查阅；档案扫描实现保存纸质档案、提高办公效率的目标 档案查询利用工作效率可提高50%。完善和补全历史行政审批档案电子化成果数据，解决了历史档案数字化欠账问题。满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的要求。
|  | 用户满意度 | 工作人员及办事人员满意度可提高，满意度可达90%。