## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 石龙经济开发区土地集约利用评价调查工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 金玉芬 | 项目实施责任人联系电话 | 69829696
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 4.725
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 4.725
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 依据自然资源部办公厅开展建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知，继续开展北京市2021年度开发区土地集约利用评价工作，形成开发区土地集约利用更新评价成果，达到客观反映建设用地集约利用状况调查，增强土地要素对重点地区，重大项目的保障能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 调查面积：北京石龙经济开发区：144.33公顷；中关村科技园门头沟园：189.16公顷 调查评价报告（开发区土地集约利用更新评价成果审核情况说明）1份，具体内容为：技术指导单位出具成果合格证明。 北京石龙经济开发区土地集约利用更新评价年度变化情况说明4份，具体内容涵盖工作背景、工作开展情况、开发区基本情况及年度变化情况统计表。
|  | 质量指标 | 结合资料收集难易程度，数据统计口径问题，开发区土地集约利用评价数据的准确性95%以上、完整性100%。成果提交市规划自然资源委，通过市规划自然资源委审核，审核通过率100%。
|  | 进度指标 | 1.工作进度：2021年7月市规划自然资源委下达关于做好开发区土地集约利用评价工作任务后启动服务方遴选，2021年8月前签订合同，2021年8月前完成外业调查，2021年12月前完成报告并提交。 2.经费支出进度：2021年9月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数4.725万元，其中：土地利用状况调查费用3.225万元，成果编制费用0.5万元，数据库1万元。
|  | 效益指标 | 通过基本信息调查、用地状况调查、用地效益调查、管理绩效调查、其他调查上述开发区土地利用状况调查，客观反映建设用地集约利用状况，结合资料收集难易程度，数据统计口径问题，调查内容准确性95%以上，并且通过实际技术指导单位检查确认后，成果再编入成果报告中。
|  | 用户满意度 | 满足北京市规划和自然资源委员会门头沟分局需求，满意度≥90%。