## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年度昌平区城市体检工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 吴静 | 项目实施责任人联系电话 | 69727961
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 48
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 为落实党中央、国务院对《北京城市总体规划（2016年-2035年）》批复中明确要求开展常态化的体检评估工作，按照市委市政府总体工作部署，坚决维护规划的严肃性和权威性，提高规划实施的科学性和有效性，落实总体规划中关于“一年一体检”的要求，以及市政府对各区分区规划批复中关于“做好区级城市体检评估”的要求，开展2020年度昌平区城市体检,并完成《2020年度昌平区城市体检报告》，届时，区级城市体检也将作为落实总体规划和分区规划的重要抓手。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成1套报告成果（对标总体规划和分区规划确定的各区功能定位，评估各区发展建设的现状情况、发展特征、主要问题、资源潜力、发展趋势等；评估总体规划和分区规划任务的落实情况；评估现有规划实施模式和政策的成效与问题；对本区进一步实施好规划提出下一步的行动计划和政策建议）和配套体检指标体系。
|  | 质量指标 | 1、数据分析准确率大于80%。 2、区城市体检监测指标覆盖率80%。 3、成果报告通过区政府专题会审核，审核通过率95%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：2021年4月完成服务方遴选、2020年5月上旬开展调研、5月下旬至6月开展数据分析及报告撰写阶段、7月成果验收阶段。 2、资金支出进度：4月底签订合同后拨付第一笔资金，支出进度50%，成果验收后拨付剩余资金,支出进度100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数48万元，其中：编制人工费约40万、调研费约5万，专家咨询、打印及交通等其他费用约3万元。
|  | 效益指标 | 落实北京新一轮总体规划，确保昌平区项目实施的科学性、合理性和可操作性，促进昌平区的经济结构调整，分析城市发展问题并提出策略建议，建议采纳率达到60%。
|  | 用户满意度 | 项目编制主体（规自分局）及审查单位（区政府）满意率达到90%以上。