## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 自然资源评价评估行业监管研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 彭宏海 | 项目实施责任人联系电话 | 55594651
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 18
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 18
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 市委、市政府《北京市自然资源资产产权制度改革方案》和《自然资源部办公厅关于开展2019年度自然资源评价评估工作的通知（自然资办发〔2019〕36号)要求，编制《自然资源评价评估可行性研究报告》及具体组建方案；完成自然资源评价评估协会的管理体制、人员管控和管理办法研究并形成完整方案，支持行业协会积极拓展评估专业人员能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.《自然资源评价评估可行性研究报告》及具体组建方案，2份；2.《自然资源评价评估协会的管理体制、人员管控和管理办法研究》成果各2份，包含工作定位、管理体制、绩效考核、专家团队、党建工作、宣传协调等方面
|  | 质量指标 | 通过专家论证会评审，得到专家评审会认可。专家验收通过率≥100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年1月完成《自然资源评价评估可行性研究报告》及具体组建方案，2021年6月完成自然资源评价评估协会工作定位、管理体制、绩效考核、专家团队、党建工作、宣传协调等方面的研究。 资金支出进度：2021年3月底前完成资金支出60%，10.8万元，2021年6月底前完成资金支出40%，7.2万元。
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行，总预算控制在18万元以内，项目明细为人工费、办公费、会议费、专家咨询费等。
|  | 效益指标 | 统筹协调成立北京自然资源资产评价评估协会，建立北京市自然资源评价评估专家团队，按照“双随机一公开”实施监督检查。
|  | 用户满意度 | 通过市规划自然资源委专题会审议，用户满意度100%。