## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市轨道交通一体化年度实施评估 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王晓淼 | 项目实施责任人联系电话 | 55594316
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 47.6
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 47.6
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市政府专题会议研究通过的《轨道交通与城市更新一体化政策措施落地工作方案》任务要求，市规划自然资源委组织需对各区一体化工作进行评估。明确各区工作落实情况、第一批微中心推动情况、现状轨道交通站点与城市更新一体化情况，建立北京市TOD模型，对轨道一体化情况进行经济分析，形成分析报告，并提出针对性改进建议，最终形成专题研究报告上报市政府。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京市轨道交通一体化年度实施评估》成果1套（包括：北京市轨道交通一体化年度实施评估指标体系，区级轨道与城市更新一体化工作考核自评情况，轨道交通一体化年度实施第三方评估情况）。
|  | 质量指标 | 本项目通过评估《轨道交通与城市更新一体化政策措施落地工作方案》落实情况，明确各区县当前的工作方案落实情况、第一批微中心推动情况、现状轨道交通站点与城市更新一体化情况，建立北京市TOD模型，形成分析报告，并提出针对性改进建议，经过市规划和自然委组织审查后最终形成专题研究报告上报市政府，项目成果通过专家评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段：2021年1-2月 明确工作思路、重点，形成年度实施自评估要点。 第二阶段：2021年3-5月 指导各区完成轨道交通与城市更新一体化评估报告。 第三阶段：2021年5月-7月 核对各区一体化评估报告完成情况，并选取典型项目或区县开展调研及座谈，形成第三方评估报告。 第四阶段：2021年7-12月 深化研究工作，进一步对我市轨道交通与城市更新一体化工作中的存在问题及成因进行分析，并提出针对性改进建议，最终形成专题研究报告上报市政府。 资金支出进度：2021年7月底前完成资金支出80%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 课题研究总成本47.6万元，均为研究人员成本，具体包括：教授级高级工程师 2人*1000元/日*40天=8万元，高级工程师 3人*800元/日*75天=18万元，工程师 4人*600元/日*90天=21.6万。
|  | 效益指标 | 项目研究成果能够促进北京城市空间集约发展、提高用地效益、提高基础设施投资回报率，提升交通枢纽客流量、促进轨站城一体化开发，并后续轨道一体化工作有序开展提供指导。项目成果利用率100%。
|  | 用户满意度 | 项目服务用户为北京市规划和自然资源委员会轨道处，项目成果达到用户满意度100%。