## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京国际交往中心功能实施指引（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 黄小彤 | 项目实施责任人联系电话 | 55594172
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 130
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 130
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：北京作为首都，推进国际交往中心功能建设，既是首都城市战略定位确定的中心工作，也是服务国家总体外交战略的重要职责使命。按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》前瞻性谋划好国际交往中心建设的要求，我市开展了北京推进国际交往中心功能建设的系列工作，综合评估国际交往现状设施、用地的建设及使用情况，做好功能布局的实施指引工作。项目期为2020年6月-2021年6月，预算320万元（2020年合同签订后已完成拨付190万元，2020年6月通过评审并提交成果后拨付130万元），项目期目标为：1、落实市委、市政府领导指示精神，聚焦重点地区，梳理、评估、统筹规划实施及存量资源情况，总结分析国际交往功能建设经验；2、细化国际交往功能空间布局，侧重国际人才社区和国际组织聚集区的战略预留及空间落位；3、提出政策建议及保障措施，对近期重点、试点的国际交往功能承接项目实施起到指引作用。 2021年年度目标为：1、完成实施评估，进一步总结分析国际交往功能建设经验；2、细化国际交往功能空间布局与设施建设指引；3、提出政策机制保障建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京国际交往中心功能实施指引》规划文本1份，上报建议、意见≥2条。
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率≥90%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2020年3月1日课题承担单位遴选阶段，2020年4-12月项目调研前期成果阶段，2021年1-10月数据分析及报告撰写阶段，2021年11月1日项目成果验收阶段。 资金支出进度：2021年6月份前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数130万元；其中：现状情况及问题分析15万元，调研及分析45万元，案例收集分析30万元，形成专刊、报告并打印40万元。
|  | 效益指标 | 1、对国际交往中心功能建设年度实施情况进行分析及评估；2、提出北京城市国际影响力提升策略；3、提出国际交往中心功能支撑与设施完善实施指引；4、提出政策机制保障建议；5、实施指引对总规提出的国际交往功能类型（9类）全覆盖；6、成果的时效性5年；7、相关建议、政策被采纳次数≥1次。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。