## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李凯 | 项目实施责任人联系电话 | 89356036
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 106.468
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 106.468
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为保障分局各部门业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行，需委托社会专业公司承担信息化运行维护工作，具体目标如下： 1.保障分局各办公区政务网络畅通。 2.保障分局各办公区机房专用设备安全稳定运行。 3.保障日常信息化设备（包括自助设备）安全稳定运行。 4.保障网络信息安全。 5.保障视频会议系统安全稳定运行。 6.保障分局各部门业务系统平稳运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.驻场运维人员数量4人。 2.维护分局各办公区机房共4个。 3.维护电子政务外网57台、政务内网电脑305台、涉密网电脑2台。 4.维护服务器20台。 5.维护交换机48台。 6.维护路由器8台。 7.维护磁盘阵列8组。 8.维护VPN2台。 9.维护光猫15个。 10.维护UPS电源1组。 11.核心交换机7台。 12.汇聚交换机2台。 13.接入交换机28台。 14.防火墙7台。 15.视频会议终端三套。 16.精密空调两台。 17.维护监控系统四套。 18.制定相关应急预案。 19.不动产登记事务中心3套存储系统、4套小型机系统、5套PC服务器、2套备份系统、6台网络交换机和1台路由器。 20.2套Oracle套数据库和1套SQL-SERVER数据库的日常维护。 21.维护不动产登记自助设备8台。
|  | 质量指标 | 1.各类系统、信息化设备、网络环境安全稳定运转率≥95%。 2.网络故障响应时间≤10分钟。 3.信息化设备故障响应时间≤10分钟。 4.系统故障响应时间≤20分钟。 5.服务器系统恢复≤120分钟。 6.信息化资产盘点率100%，资产标签粘贴率≥90%。 7.重要信息系统运维的应急处理响应时间7*24小时。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1.方案制定和前期准备，2021年第一季度完成，并在第二、三、四继续推进剩余工作，并在每季度技术后提供运维总结报告。 2.招标采购及签订采购合同，2021年第二季度完成。 3.完成全年信息化运维工作后进行验收，2021年第四季度完成。 4.现场运维保障时间工作日5*8小时；故障远程解决电话支持时间7*24小时。 资金支出进度：合同签署日期为当年8月，并在5个工作日内签署完成，自合同签署后1个月内按照合同金额支付总项目款项的60%，剩余40%在合同到期内1个月内支付。
|  | 成本指标 | 采购成本不得超出预算批复金额，预算成本总额为106.468万元，其中分局硬件运维费为总项目金额的42%，配套软件及人员费用为58%，单位成本为8.872333万元。
|  | 效益指标 | 1.保障分局各部门业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行。 2.提升分局网络信息安全防护能力，做到全年重大网络信息安全事故率0%。
|  | 用户满意度 | 使房山分局、国土所、不动产登记大厅的工作人员软件硬件及运维服务满意度≥90%。