## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地图印刷项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市测绘设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张宏年 | 项目实施责任人联系电话 | 63965527
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 608
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 608
总 体 目 标 | 按合同要求高质量完成《北京市标准地名图集、录编制》项目，编制出版标准地名图集、地名录、挂图，同时高质量完成其它地理信息中印刷工作，高水平完成各项地理信息服务纸质地图，提升我院整体地理信息服务能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.完成北京市标准地名图集（市级）1本印刷3000册。 2.完成北京市标准地名录（市级）1本印刷3000册。 3.完成北京市标准地名图集（区级）16本，各印刷3000册。 4.完成北京市标准地名录（区级）16本，各印刷3000册。 5.完成北京市标准地名挂图33种，各印刷500张。 6.完成其他项目印刷数量不少于1000张（册）。
|  | 质量指标 | 成果验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1.按照时间进度要求，完成相关工作内容。2021年6月前完成，北京市标准地名挂图印刷工作。2021年12月前完成北京市标准地名图集、地名录，各区标准地名图集地名录印刷。 2.2020年12月前完成全部印刷工作。 3.明确资金支出进度：2021年6月份前支付30%，2021年12月31日前支付70%。
|  | 成本指标 | 严格将成本控制在608万以内，其中：地名图集、录项目控制在471万元以内，其他项目控制在137万元以内。
|  | 效益指标 | 项目实施后，我院可以承担地图编印全流程服务，提升我院测绘及地理信息综合服务能力水平约为3%。
|  | 用户满意度 | 相关部门满意度达到100%。