## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市控制性详细规划成果（文本、图纸、图则）审查工作2021年度1 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市国土资源勘测规划中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈景 | 项目实施责任人联系电话 | 13031063899
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 499.4141
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 499.4141
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据市政府《关于印发2020年市政府工作报告重点工作分工方案的通知》（京政发[2020]1号），第17项提出“抓好分区规划实施，压茬编制街区控制性详细规划，启动编制乡镇国土空间规划，构建国土空间全域管控体系”的要求，2020年拟完成约39个项目、约154个街区的控规成果（文本、图纸、图则）的第三方审查，其中已完成审查10个项目、36个街区，其余约29个项目、约118个街区压茬到2021年落实；2021年年内拟完成约51个项目（含2021年内预计完成项目22个、2020年压茬项目29个）、约182个街区（含2021年内预计完成街区数64个、2020年压茬街区118个）控规成果（文本、图纸、图则）的第三方审查。经测算，按照技术审查2.6万元/街区、专家审查0.4万元/项目的标准，拟申请支付第三方技术审查费用约473.2万元、专家劳务费约20.4万元、会议餐费0.918万元。2021年剩余约30个项目、约81个街区压茬到2022年落实。为落实招标工作，拟申请支付评标专家劳务费0.24万元、招标代理费4.656144万元。综上，合计申请项目预算499.414144万元。 通过对控制性详细规划成果（文本、图纸、图则）的第三方技术审查和专家审查，有助于完善控规审查流程，实现编审分离，提升控规编制质量，落实北京城市总体规划和分区规划，有力支撑政府管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 需完成审查的项目数量51个，需完成审查的街区数量182个。
|  | 质量指标 | 对于正式报审的控制性详细规划成果（文本、图纸、图则）的审查完成率≥90%；专家评审环节中对第三方机构技术审查意见的通过率≥95%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：项目资金到位后，2021年6月底完成服务方遴选。2021年9月底完成约26个项目的审查，约91个街区的审查。资金支出进度：项目资金到位后，2021年9月实现资金支出50%，2021年底实现资金支出100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本499.414144万元；其中，技术审查：2.6万元/街区*182个=473.2万元，专家审查：0.4万元/项目*51个=20.4万元，会议餐费：0.003万元/人*(专家会3人+技审对接会3人)*51个=0.918万元，招标代理费：经与第三方招标机构负责人沟通，100万元以下部分按照1.5%计算、100-500万元部分按照0.8%计算（100*0.015+(473.2+20.4+0.918-100)*0.008=4.656144万元）,评标专家劳务费：进行公开招标，需3名评标专家,800元/，共计0.24万元。
|  | 效益指标 | 1、引入第三方审查，完善控规审查流程，实现编审分离，分离率100%。 2、落实北京城市总体规划和分区规划，按照技术审查标准和要求对控规文本进行审查，提升控规编制质量。 3、通过第三方审查，确保控规文本有助于提升区域内基础设施水平，促进社会公平，综合统筹区域内的社会、生态、经济效益，维护规划的科学性和权威性。 4、提高控规编制的科学性和合理性，减少后续不必要的规划调整，有效提高与上下游规划的衔接，有力支撑政府管理工作。
|  | 用户满意度 | 服务对象（详规处）投诉率≤5%。