## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年度城市体检评估 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人： |  |  | 褚望舒 |  | 项目实施责任人联系电话： | 58670335
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 92.17
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 92.17
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为落实《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中关于“一年一体检”的要求，及市政府对各分区规划批复中关于“做好区级城市体检评估”工作的要求，各区应对2020年度城乡规划实施情况进行评估，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 聘请研究人员数量35人，编制完成《2020年度朝阳区城市体检评估报告》1份，包括城乡建设用地、建筑规模、两线三区、公共设施、交通、城市环境、城市安全、历史文化等评估内容。
|  | 质量指标 | 对2020年度城乡规划实施情况进行评估，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策。按市级工作要求，报送相关工作成果，同时拟将成果按要求报送区领导审阅。
|  | 进度指标 | 1.课题研究进度：按照市级2020年度城市体检评估工作进度部署，组织开展朝阳区城市体检评估工作，完成基本情况梳理、数据协调加工、评估技术方法确定、研究成果完善、指标体系统计分析、城市体检结论撰写等工作，确保在北京市规划和自然资源委员会要求的时间节点内完成工作任务。预计于2021年4月完成课题服务方采购，4月完成课题开题，5-9月形成课题初稿，10-11月形成课题终稿，年底前完成课题结题验收。 2.经费支出进度：预计2021年6月底前支付60%，2021年底前支付100%。
|  | 成本指标 | 预算控制数92.17万元，其中基本情况梳理等预计7.36万元，空间数据采集加工生产预计33.68万元，统计分析及结论撰写等预计50.1万元，成果提交与验收预计1.03万元。
|  | 效益指标 | 通过对2020年度朝阳区规划实施情况的进行监测检查，充分发挥城市体检监督、预防、纠偏的作用，确保总体规划和分区规划的各项任务和目标得到落实的重要措施，指导下一阶段规划实施重点任务部署；重点对建筑规模、刚性管控等内容进行梳理分析。
|  | 用户满意度 | 不涉及。