## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 顺义区国有自然资源资产管理情况报告编制项目 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘莉莎 | 项目实施责任人联系电话 | 69445722
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照《北京市人民政府关于落实向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》（京政发2018〕20号)、《北京市财政局关于开展2020年国有资产报告工作的通知》（京财资产〔2020〕912号）、《北京市顺义区人民政府关于落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》（顺政发〔2018〕33号）的相关工作要求，我分局配合区财政局完善年度国有资产综合报告和工作开展情况报告，向区财政局提交上述报告的子报告；牵头编制国有自然资源资产专项报告和专项报告的子报告。按要求达到数据真实、内容完整、计算准确、报送及时、流程完备的编制目标，起到资源统计、潜力分析、提出问题和解决路径建议的作用。 拟委托第三方专业机构对2020年度顺义区国有自然资源资产的基本情况、管理情况、存在问题及下一步改进措施和建议、报告编制工作计划、进展情况等进行详细梳理，完成报告编制工作且专项报告经区政府常务会审核、区人大常委会审议通过。 报告编制的作用和效果：通过编制《顺义区国有自然资源资产管理情况报告》，进一步摸清了我区国有自然资源资产底数，为强化资产监管、维护全民所有者权益、促进资产高效配置运营提供了思路和举措，较为直观的展现了我区国有自然资源资产现状及管理情况全貌，为我区经济社会发展的近、远期规划提供了有力的数据支撑，进一步增强了我区国有自然资源资产管理的公开和透明度、提升了政府公信力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、编制2020年度顺义区国有资产综合报告和工作开展情况报告的子报告各1本（不限制字数）。 2、编制2020年度顺义区国有资产综合报告的子报告上会稿1本（有字数限制要求）。 3、编制2020年度顺义区国有自然资源资产管理情况专项报告1本（含土地资源、森林资源、水资源）。 4、编制2020年度顺义区国有自然资源资产管理情况专项报告土地资源子报告1本。 5、编制2020年度顺义区国有自然资源资产管理情况报告区政府、区人大审议稿1本（最终上会字数要求版）。
|  | 质量指标 | 1、根据项目编制目的，设计合理方案。 2、根据项目编制要求，准确、全面收集项目资料和编制数据。 3、对所收集材料、数据进行初步审阅、分组分类、分析整理，拟定报告。 4、对报告进行审核订正，形成初步成果。 5、经区政府常务会审核、区人大常委会审议通过，形成报告最终成果，审议通过率100%。
|  | 进度指标 | 一、项目实施进度 1、3月前，与报告编制单位签订年度《顺义区国有自然资源资产管理情况报告编制项目合同》并完成方案设计。 2、4月初，进行数据收集、整理。 3、4-6月，配合区财政局完善年度综合报告和工作开展情况报告，向区财政局提交上述报告的子报告；牵头编制年度顺义区国有自然资源资产专项报告、土地资源子报告。 4、6-9月，向区财政局提交综合报告的子报告上会稿。 5、9-10月，配合区财政局完善年度国有资产综合报告报区政府、区人大审议稿。 6、9-12月，编制专项报告报区政府、区人大审议稿，并审议通过。 二、资金支出进度 分两次支付：6月底前、合同签订后十日内，支付60%；12月底前，区政府审核、区人大审议通过后10日内支付剩余款项，完成100%支付。
|  | 成本指标 | 方案设计1.5万元、数据整理6.5万元、报告编写16.5万元、资料打印及耗材费0.5万元，共计25万元。
|  | 效益指标 | 进一步摸清我区国有自然资源资产底数，保障土地资源底数清、变化明，保障率100%。 强化国有自然资源资产监管、维护全民所有者权益、促进资产高效配置运营。
|  | 用户满意度 | 不涉及。