## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地热资源增灌能力评价 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然你原委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 张宝贵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 55594536
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 215.905
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 215.905
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：该项目实施期间为2021年至2022年，项目总预算为468.208348万元，其中2021年预算为215.905048万元，2022年预算为252.3033万元。紧密围绕北京市地热资源开发利用现状，以查明北京市部分地区地热资源回灌潜力为目的，掌握北京市主要热储层蓟县系的回灌机理和增灌关键技术，并对回灌率低的地热井进行不同增灌技术的应用，建立地热资源增灌评价指标体系，为北京市地热资源的高效规模开发与可持续利用提供科学依据。 2021年度目标：本年度各项工作全面开展。资料收集方面，充分收集工作区及周边地区现有的地质、水文地质、地球物理、地球化学、地热地质工作成果，并对其进行系统全面的分析。进行野外实地勘查，确定回灌试验井，开展水和岩石样品的采样与测试分析、抽水试验、回灌试验和加压回灌试验工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地热地质调查 | 262.51平方公里
|  |  | 地热流体测试分析 | 119件
|  |  | 岩矿测试分析 | 173件
|  |  | 热储评价测井 | 3000米
|  |  | 井下电视测井 | 6000米
|  |  | 抽水试验 | 144台班
|  |  | 回灌试验 | 144台班
|  |  | 回扬 | 72台班
|  |  | 抽灌试验监测 | 4320点次
|  |  | 地温恢复测井 | 3200米
|  |  | 模型建立 | 53平方公里
|  |  | 加压回灌试验 | 45台班
|  | 质量指标 | 验收要求 | 地热地质调查、地热流体测试分析、岩矿测试分析、热储回灌能力评价、增灌技术应用及建模等工作符合《地热资源地质勘查规范》等其他规范要求，质量达标率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 地热地质调查，抽水、回灌、加压回灌试验，水和岩矿测试，模型建立2021年11月底之前。
|  |  | 资金支出进度 | 2021年8月底前支出当年批复资金的70%，2021年11月底前支出当年批复资金的30%。
|  | 成本指标 | 地热地质调查 | 17万元
|  |  | 地热流体测试分析 | 26.1万元
|  |  | 岩矿测试分析 | 8.1万元
|  |  | 热储回灌能力评价 | 138.4万元
|  |  | 增灌技术应用 | 20.3万元
|  |  | 综合研究 | 6万元
|  |  | 项目总成本 | 215.905048万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 预期效益 | 摸清部分地区地热回灌现状，为研究增灌机理、攻关增灌关键技术、评价增灌潜力提供支撑。为进一步加强地热资源可持续利用提供依据。
| 用户满意度 | 用户满意度 | 项目成果使用对象满意度 | ≥85%