## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京科技创新中心功能实施指引（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 施卫良 | 项目实施责任人联系电话 | 55594175
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 130
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 130
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 2020年：落实北京城市总体规划（2016年—2035年）对加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心的城乡规划要求，落实三城一区、中关村一区十六园科技创新发展对城市建设的需求，重点针对北京科学和高精尖产业发展空间引导、北京科创人群服务配套设施引导、北京科创人点空间发展引导、国内外科技创新中心城市政策和空间案例进行研究。 2021年：从全市层面统筹推进科技创新中心建设实施工作，推进北京科技创新空间层级及以科技创新为核心的城市全要素空间体系的实施指引，通过明确各层级空间的功能实施路径，提高科技创新中心运行效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 调研与走访数量：开展至少8次重点科创功能区调研，与至少3个科创重点功能区主管部门进行座谈，撰写调研报告。成果数量：形成1个北京市科创功能布局指引意见。
|  | 质量指标 | 前期研究质量：对北京科技创新中心功能建设现状情况进行充分梳理和调研，汇总全市与科创功能相关的近20项指标要素，综合评价全市及各重点功能区科创功能发展水平，选取国内外4个典型案例进行分析研究，研究案例可直接支持各类重点功能区实施路径的案例借鉴。 功能布局研提质量：在空间层面统筹全市科技创新重点功能区布局、规模、主导产业以及相关支撑体系。基于科技创新主体的客观发展规律研提和细化科技创新中心的功能布局，提出功能布局指引要求。 保证措施研究质量：针对现有成效和问题提出政策建议及保障措施。针对科技创新中心功能布局调整优化及相关规划策略的实施，提出政策建议及保障措施，为科创重点地区的控规编制和相关用地政策提出指引策略。
|  | 进度指标 | 产出进度指标： 2021.1-2月，构建科创功能实施评价体系，完成数据汇总与分析； 2021.3-4月，重点推进分课题进度，并形成完整成果； 2021.5-6月，主课题形成完整成果，完成专家评审。 资金支出进度：2020年已支付59.38&，待项目通过专家评审会，收到最终电子版纸质版成果后，2021年一次性支付40.63%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制在130万元，立法论证研究费用120万元，其他城市调研和政策研究费用6万元，会议、专家论证费用4万元。
|  | 效益指标 | 经济效益指标：在对科创空间深入理解和认知的基础上，尊重科创空间发展规律，指引科技创新功能科学合理布局，从城市空间层面有效支撑和保障北京市科技创新中心建设合理有序进行，实现科技创新空间与产业规划协同，集约节约利用空间资源，减少空间错配，形成有效成果案例。 社会效益指标：落实北京城市总体规划（2016年—2035年）对加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心的城乡规划要求，研究成果支撑三城一区、中关村一区十六园科技创新发展对城市建设的需求。 环境效益指标：提出针对科创空间、科创人群需求的有针对性策略，实现人居环境整体提升。
|  | 用户满意度 | 可有效指导重点功能区控规编制工作，并对后续可能开展的用地政策研究打下基础，成果应用单位满意度≥90%。