## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市综合交通枢纽专项规划研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 肖青 | 项目实施责任人联系电话 | 55594299
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 近几年来，京津冀一体化协同发展和北京非首都核心功能的疏解，以及四网融合工作部署，衍射出一批重点服务区域层级的枢纽，例如黄土店枢纽、苹果园枢纽等。依据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，北京将围绕2个国际航空枢纽、10个全国客运枢纽、若干个区域客运枢纽，构建“2＋10＋X”的客运枢纽格局。那么黄土店、苹果园枢纽就属于“X”层级，即区域客运枢纽。那么对这一层级枢纽的研究和探讨相对较少，而这一层级的枢纽是未来北京一定时期内枢纽层面建设的重要方向，是京津冀一体化协同发展的重要载体，也是高铁网、城际网、区域快线、城市轨道交通的“四网融合”的重要锚固点，因此有必要进行研究。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 纸质成果（A4）《北京市综合交通枢纽专项规划研究》报告纸质成果1份，枢纽体系构成存在的问题、布局与网络融合问题剖析、现状运行存在问题剖析、交通枢纽体系各层级枢纽功能定位、配置建议，电子成果（*.doc、*.pdf、*.jpg）1份。
|  | 质量指标 | 100%通过专家评审验收，达到预期目标。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年3月确定工作思路，提出工作大纲。 2021年4月开展北京综合交通枢纽现状特征及问题分析，国际先进经验借鉴，北京综合交通枢纽的层级体系、规划布局、功能定位以及功能配置建议等相关研究。 2021年10月形成《北京市综合交通枢纽专项规划研究》初稿。 2021年12月听取各方意见修改调整后形成最终报告。 资金支出进度：2021年4月底前完成资金支出50%，2021年10月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行支出，49万，其中包括:枢纽体系构成存在的问题、布局与网络融合问题剖析、现状运行存在问题剖析，交通枢纽体系各层级枢纽功能定位、配置。
|  | 效益指标 | 通过对枢纽功能定位和发展策略进行分析，形成《北京市综合交通枢纽专项规划研究》，为北京市下一轮重点发展的综合交通枢纽规划和建设提供依据，在研究综合交通枢纽过程中率用率较高。
|  | 用户满意度 | 研究成果可为北京市下一轮重点发展的综合交通枢纽规划和建设提供依据。