## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 石景山开发区土地集约利用评价调查 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 崔茜倩 | 项目实施责任人联系电话 | 13810156772
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 7.65
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 7.65
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过基础调查、分析评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，全面掌握土地集约利用状况，推动开发区土地利用管理基础信息建设，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定等提供依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成中关村科技园区石景山园主区和发展方向区共20个地块，总面积1323.53公顷的开发区调查工作，其中，主区面积345公顷，共3个地块，发展方向区面积978.53公顷，共17个地块，需调查企业共800余家。
|  | 质量指标 | 调查成果通过市规划自然资源委审查，验收合格率达到100%,调查表格数据及矢量数据的真实性及准确性达到100%。
|  | 进度指标 | 一、调查工作进度： （1）按市规划自然资源委相关工作部署并参考往年工作进度，7月，启动此项目工作，编制项目工作方案，签订服务合同，出具项目资料清单，参与技术培训。 （2）8月，工作方案形成后，按照技术培训要求，收集并整理相关材料，开展实地调研和内业整理核查，编制完成土地集约利用年度监测统计基础数据表初稿，与前一年度数据对比检查，修改完善，编制工作成果初稿。 （3）9月，成果初稿形成后，根据评价单位需求开展问题答疑，根据检查意见进行核实、补充调查与成果修订，完成并提交最终的调查内容成果。 二、经费支出进度：7月，签订服务合同，自合同生效之日起5个工作日内支付项目费用7万元，由市级技术指导单位出具调查成果合格证明材料后5个工作日内，支付剩余款项0.65万元。
|  | 成本指标 | 总成本控制数7.65万元，其中：前期准备、基础资料收集整理1.8万元；开发区用地、经济数据调查、整理5.85万元。
|  | 效益指标 | 结合我区年度用地情况变化、土地供应情况100%完成开发区土地集约节约利用评价基础信息数据更新，将调查成果提交市规划自然资源委，完成调查工作，为市规划自然资源委统一开展中关村园土地集约利用评价工作奠定基础。
|  | 用户满意度 | 评价单位对调查结果满意度100%。