## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 常波、马慧敏、张志国 | 项目实施责任人联系电话 | 69101119
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 44.64
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 44.64
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成机关年度档案数字化加工，完成不动产日常登记业务所涉及的档案资料数字化及重要文档资料的整理装订等相关工作，完成档案馆2020年及2021年规划审批及监督档案的整编、编号、信息著录、档案上架、数据挂接及档案电子化工作；完成2016年-2018年档案装订工作；完成原规划分局2003年-2018年期间文书档案、科技档案、会计档案的扫描、录入及移交区档案馆工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、完成办公室全年工作任务年度不低于2500卷，不低于3万页档案加工量。 2、完成不动产全年档案整理归档工作，不低于7000卷。 3、完成档案馆整理装订上架工作，不低于2500卷，完成图纸扫描、档案电子化扫描工作，不低于4万张。
|  | 质量指标 | 1、档案整编及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100%。 2、对档案整编及数字化进行质量抽检，质量率达90%以上。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：4月底前完成招标或比选采购工作，5月底前签订合同并开展工作，11月底进行验收。资金支出进度：6月底前资金支出60%，11月底前完成全部合同额支付工作。
|  | 成本指标 | 资金预算总额44.64万元，其中办公室15万元，不动产17.44万元，档案馆12.2万元。
|  | 效益指标 | 通过档案数字化技术服务，使得档案管理更加标准化，现代化，科学化，可持续的保护纸质档案资源，保护历史资料，保护程度达到100%，为分局各项工作的开展提供方便、快捷、高效的查询及利用服务，按档案存档要求保存不低于10年，成果引用率不低于90%。
|  | 用户满意度 | 各项工作均为满意，档案查询人员满意率95%以上。