## Sheet1
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市建设用地地下空间使用研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 闫岩 | 项目实施责任人联系电话： | 55595320
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目实施期是2021年至2022年，项目总预算48.85万元，其中：2021年20万元，2022年28.85万元，项目计划开展北京市建设用地地下空间使用研究，形成《北京市建设用地地下空间使用管理办法》和《《北京市核心区地下空间管理机制研究报告》，为以多种方式合理开发利用城市立体空间，优化城市空间结构和管理格局，缓解城市土地资源紧张，切实保证城市地下空间安全提供政策支撑。 年度目标：按照《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发<北京市自然资源资产产权制度改革方案>的通知》（京办发〔2020〕17号）规定的改革任务和改革成果以及核心区控规三年行动计划的任务分工，开展北京市建设用地地下空间使用研究。2021年预期形成《北京市建设用地地下空间使用管理办法》（第一稿）、《北京市核心区地下空间管理机制研究报告》（第一稿），在此基础上广泛征求各方意见，以保证最终成果的科学性和合理性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成《北京市建设用地地下空间使用管理办法》（第一稿），以北京城市总体规划为统领，从维护自然资源资产所有者权益的角度，统筹考虑地下公共活动和公共服务空间、综合管廊、市政管线、轨道交通、人防等需求，提出对北京市建设用地地下空间分层使用的管理办法。 形成《北京市核心区地下空间管理机制研究报告》（第一稿），包括研究目的、现状情况、主要问题、对核心区地下空间管理机制的意见建议。
|  | 质量指标 | 成果报告通过中期验收，验收标准形成了成果初稿，内容完整，现状调研充分，管理办法比较有针对性。验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：第1-2个月， 前期准备及资料收集，组织相关交流研讨，剖析问题；第3-9个月，案例调研，典型案例比较分析。对案例开展研究，对国内其他地区及北京市相关案例对比分析，并组织相关交流研讨；第10-12个月，基础理论研究与分析，中期验收。主要进行理论研究，形成《北京市建设用地地下空间使用管理办法》（第一稿）、《北京市核心区地下空间管理机制研究报告》（第一稿）。 2.资金支出进度：项目合同签订后支付年度资金的100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数20万元，其中：人员费用20万元。
|  | 效益指标 | 为以多种方式合理开发利用城市立体空间，优化城市空间结构和管理格局，缓解城市土地资源紧张，切实保证城市地下空间安全提供政策支撑。
|  | 用户满意度 | 获得相关机构和人员的认可，良好以上评价，满意度大于90%。