## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市顺义区废弃矿山生态修复治理项目（2020年）尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李德华 | 项目实施责任人联系电话 | 69445254
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 398.0743
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 398.0743
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：通过地形整治、隐患消除等工作，对矿山、荒地实施生态修复，为绿化，恢复生态植被和景观打好基础，完成矿山治理三处，共计19.72公顷。2020年完成地形地貌整治阶段，2021完成后期质量维护阶段。总预算839.41632万元（预算审计金额）,其中2020年437.575283（实际到账433.808574万元，由于预计会产生结余，相应结余部分未申请），2021年401.841037万元（仅申请398.074327万元，预计产生结余，相应部分未申请）。 年度目标：2021对坡面整治、挡墙进行质量维护，为后期园林局进行绿化创造良好基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成废弃矿山治理3处；完成废弃矿山治理面积，完成19.72公顷的地形地貌整治；完成挡墙工程，完成柴家林贾家洼子项目挡墙工程1326.36立方米，户耳山西辛庄项目1473.23立方米。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率100%，挡墙分部工程质量验收合格率100%，地形地貌整治分部工程质量验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 质保期阶段：质保期阶段为2020年12月底前至2021年12月底前。工程已于20年完成，21年质保证期内如发生不可抗力使挡墙倒塌，将对损坏点进行补修。 资金支出进度：预计项目5月份验收后支付合同价款381.801233万元，12月质保期结束支付合同价款1.592742万元，业主管理费随工作开展进行支付。如项目如期验收合格，6月前资金支出381.801233万元，执行率为95.9% ；12月底前资金支出约392.393975万元，执行率为约98%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数398.074327万元，其中合同价款383.393975万元，其中勘察费1.393424万元，设计费14.700708万元，施工费355.454843万元，监理费11.845万元；业主管理费14.680352万元。
|  | 效益指标 | 社会效益：100%保障19.72公顷的治理区采矿遗留的渣堆、平台、岩坡等破坏原始地形地貌的采矿遗迹治理完成，为后期园林局进行绿化创造良好基础。 生态效益：项目实施后区内被破坏的地貌景观明显得到恢复，过去采矿遗留生态环境破坏问题得到改善，后期绿化后使得视觉感官舒适度得到提升。本次共整理增加西辛庄户耳山项目绿化面积17600.45平方米，柴家林村、贾家洼子村项目绿化面积20072平方米，为后期绿化和养护提供良好条件。 可持续影响：非法盗采控制率100%。
|  | 用户满意度 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意，满意度≥98%。