## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市丰台区废弃矿山生态修复治理项目（2020年）尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王翊强 | 项目实施责任人联系电话 | 63895183
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 164.7885
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 164.7885
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020-2021年）：项目总预算330.782975万元，其中：2020年165.994519万元、2021年164.788456万元。落实市政府《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》(京政发[2018]22号)、市规划和自然资源委员会《关于实施2020年度矿山生态修复治理项目的函》（京规自函[2020]1142号）等文件要求，完成两处治理区项目共计9.14公顷矿山生态修复治理工作，项目总预算330.782975万元，其中，丰台区王佐镇西庄店羊圈头村石灰岩矿治理项目总预算202.165486万元，治理面积6.98公顷，丰台区长辛店镇大灰厂村石灰岩矿治理项目总预算128.617489万元，治理面积2.16公顷。依据相关规范标准和技术要求，结合隐患点发育特征、地质环境条件的实际情况，有针对性地选取技术可行、经济合理、安全可靠的工程治理方案，通过地质环境治理项目的实施消除影响环境的不利因素，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境，使区内地形地貌景观、土地可利用性得到优化，减少水土流失，为后期进行绿化工作提供基础。 年度目标：2021年6月底前完成两处治理项目的竣工验收、移交工作，并支付合同款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成以下内容的实施，进行验收、移交： 1、丰台区王佐镇西庄店羊圈头村石灰岩矿治理项目：治理区2个,治理总面积6.98公顷。1区治理坡面6个，平台3个，缓坡1个，填方区1个，沟道清理1个，新建挡墙329米；2区治理边坡9个，缓坡1个，平台7个，填方区、挖方区、沟道清理各1个，新建挡墙534米，修补挡墙285.5米； 2、长辛店镇大灰厂村石灰岩矿治理项目：治理总面积2.16公顷，地形地貌整治工程一个，挡墙工程一个，恢复工程一个。
|  | 质量指标 | 两处项目通过联合验收（项目不包含绿化工作），验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年6月底前完成两处治理项目的竣工验收、移交工作。 资金支出进度：2021年11月底前支付合同款，达到100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数164.788456万元，其中王佐镇西庄店羊圈头村项目100.733245万元、长辛店镇大灰厂村项目64.055211万元。
|  | 效益指标 | 通过矿山地质环境综合治理，减少非法开采矿产资源风险，减少矿山地质灾害风险，为后续绿化工作做好基础，促进矿区地形地貌景观和生态环境改善。
|  | 用户满意度 | 周边村民满意度≥85%。